## 入库
附件1：
离石区2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目入库统计表
单位：万元、个、人
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 项目实施地点 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 实施单位 | 主要建设规模与内容 | 项目预算总投资 |  |  | 受益对象 | 绩效目标 | 帮扶机制 | 项目主管单位 | 备注
[8 empty] | 合计 | 其中：财政衔接补助资金 | 其中：其他筹措资金
乡村建设行动
1 | 离石区店梁线至龙尾峁自然村硬化路项目 | 新建 | 枣林乡 | 2023.9.1 | 2023.11.30 | 离石区县乡公路改造工程项目部 | 路面长2.5公里，路基宽4.5米，包括路基、路面、排水及安防设施。 | 220 | 46 | 174 | 所涉村 | 改善交通条件和村容村貌，方便群众出行，为该村生产生活提供基础条件。按时保质保量完成任务，受益群众满意度≥95%。 | 大力推广群众参与建设，改善群众生产生活条件 | 离石区区交通局
就业项目
2 | 离石区务工就业稳岗补助项目 | 新建 | 离石区 | 2023.7.1 | 2023.11.30 | 各乡镇（街道办） | 对全区务工就业6个月以上、月工资达到1000元以上的脱贫户和监测户劳动力，以及与就业帮扶车间签订半年以上劳务合同（劳务协议）的脱贫户和监测户劳动力，给予稳岗补助，预计2188人，600元/人。 | 131.28 | 131.28 |  | 所涉脱贫户和监测户 | 支持务工就业脱贫劳动力2168人，支持帮扶车间务工就业20人，有效提升脱贫劳动力稳岗增收。 | 就业稳岗帮扶 | 区人社局