## Sheet3
附件：
离石区2022年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库统计表（新增）
单位：万元、个、人
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 项目实施地点 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 实施单位 | 主要建设规模与内容 | 项目预算总投资 |  |  | 受益对象 |  |  | 绩效目标 | 帮扶机制 | 项目主管单位 | 备注
[8 empty] | 合计 | 其中：财政衔接补助资金 | 其中：其他筹措资金 | 受益村数 | 受益总人数 | 受益脱贫人数
| 合计 | [6 empty] | 21003.18 | 1962.18 | #REF!
一 | 产业项目 | [6 empty] | 704 | 704 | #REF!
1 | 离石区上王营庄乡村振兴示范片区“一懂两爱”实训基地项目 | 新建 | 上王营庄村 | 2022.4 | 2022.12 | 吕梁市离石区农业农村局 | 1、土地整治及培肥地力； 2、拆除地上建筑物，清理树根，垃圾等。 3、新建蓄水池、、提水和引水设施、水肥一体化等节水灌溉设施。 4、修建塑木步道； 5、加固维修日光温室5个； 6、栽植各种树木、绿化； 7、安装监控、路灯、音响等。 8、宣传标识标牌制作等。 | 711 | 711 |  | 3 | 1100 |  | 培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的“一懂两爱”基层干部队伍。 | 离石区委区政府与山西农大深化校区合作，充分发挥双方在产业培育、人才培育、课程培训、科研展示、新技术推广、基地打造等方面的优势，力争把基地打造成基层干部教育实训、农民实用技术培训、学生研学实践教育和农业新品种新技术示范推广的多功能综合体，辐射带动全区乡村振兴高质量发展。 | 区农业农村局
2 | 畜禽粪污治理和资源化利用项目 | 新建 | 离石区 | 2022.06 | 2022.12 | 离石区农业农村局 | 信义镇、吴城镇、枣林乡、坪头、西属巴街道办7个养殖场建设堆粪场、污水池 | 35 | 35 |  |  |  |  | 1、减少畜禽粪便对环境的污染。2、粪便通过发酵还田，减少化肥使用对土地的污染。 | 可解决农村剩余劳动力，同时，可通过为村民提供肥料。 | 区农业农村局
3 | 高标准农田建设项目 | 新建 | 离石区 | 2022.1 | 2022.12 | 离石区农业农村局 | 吴城镇上丰村和陈家塔村、信义镇背石村、枣林乡场焉村、坪头乡呼家山村和李家山村建设16000亩高标准农田（市级配套资金）。 | 48 | 48 |  | 1 | 320 | 20 | 通过高标准农田建设，有效优化土地利用结构，提高粮食产量。 | 粮食产量增产，农民收入提高。 | 区农业农村局
4 | 高素质农民培训 | 新建 | 离石区 | 2022.9 | 2022.12 | 中共吕梁市离石区委员会党校 | 用于专业技能型和专业服务型高素质农民培训300人，参训学员全部开展生产技能考核评价。 | 30 | 30 |  |  | 300 |  | 通过培训，让农民学到农业农村实用技术，满意度达95%以上，为乡村振兴提供有力的人才支撑。 | 新型经营主体和高素质农民帮助有劳动能力和发展意愿的脱贫户开展培训帮扶 | 离石区农业农村局
5 | 雁门关农牧交错带示范区建设项目 | 扩建 | 吴城镇九里湾村 | 2022.8.1 | 2022.11.1 | 吕梁市离石区雄飞养殖专业合作社 | 修建牛舍1000平方米，草棚150平方米，饲料库300平方米，堆粪场400立方米。 | 95.75 | 50 | 45.75 | 1 | 103 | 35 | 项目实施后，合作社养殖规模进一步扩大，养殖设施更趋于完善，标准化程度将得到很大提升，生产效益明显提高，生态效益大为改观，社会效益持续增强，逐步实现肉牛养殖高质量发展。项目建成后，牛存栏达到200头，年出栏肉牛达到80头。 | 土地流转、务工就业、收购农产品 | 离石区农业农村局 | 第二批支农切块资金
6 | 雁门关农牧交错带示范区建设项目 | 扩建 | 枣林乡霍家塔村 | 2022.3.1 | 2022.11.1 | 吕梁市离石区亨瑞养种植农民专业合作社 | 修建羊舍1200平方米，草棚500平方米，饲料库50平方米，堆粪场125立方米。 | 96.5 | 50 | 46.5 | 4 | 134 | 57 | 项目实施后，合作社将建设一个养殖设施齐全、标准化程度较高的肉羊养殖场，具有良好的生产效益、生态效益和社会效益，实现肉羊养殖高质量发展。项目建成后，羊存栏达到2000只，年出栏肉羊达到3000只。 | 土地流转、务工就业、收购农产品 | 离石区农业农村局 | 第二批支农切块资金
7 | 畜牧种业(规模猪场能繁母猪补贴）项目 | 已建 | 信义镇归化村（塔则沟）、田家会街道办义居村 | 2022.6.1 | 2022.12.1 | 吕梁市益达利养殖有限公司、吕梁市离石区宇华养殖场、山西林泉沟畜牧有限公司三个规模猪场 | 对1971头能繁母猪进行补贴（每头补贴70元，其中：益达利1501头、宇华260头、林泉沟210头） | 13.797 | 13.797 |  |  |  |  | 促进生猪产业持续健康发展 |  | 离石区农业农村局 | 第三批农业切块资金）
8 | 生猪产业高质量发展项目 | 已建 | 离石区 | 2021.1 | 2021.12 | 各乡镇 | 无害化处理生猪7243头 | 9.24 | 9.24 |  |  |  |  | 减少病源传播 |  | 离石区农业农村局 | 第二、三批支农切块资金
9 | 三品一标项目 | 新建 | 离石区 | 2021.9.1 | 2022.12 | 离石区农业农村局 |  | 6 | 6 |  |  |  |  | 增加农民收入，提升质量品牌 |  | 离石区农业农村局 | 第二批乡村振兴衔接资金
10 | 龙头企业奖补项目 | 新建 | 离石区 | 2022.8.1 | 2022.12.1 | 离石区农业农村局 | 为超过3笔企业贷款贴息 | 40 | 40 |  | 5个 | 1000人 |  | 扶持龙头企业3个以上，带动农户1000人 | 用工、收购 | 离石区农业农村局 | 第二批乡村振兴衔接资金
11 | 中药材基地建设项目 | 新建 | 吴城镇罗卜沟村、上丰村 | 2022.3.1 | 2022.12.1 | 山西蒲谷香农业科技有限公司 | 原材料标准化生产抚育基地建设 | 190 | 40 | 150 | 6 | 800 | 150 | 通过项目实施，带动800余人增加收入。 |  | 离石区农业农村局 | 第二批支农切块资金
12 | 市级有机旱作农业园区认定奖补项目 | 新建 | 上丰村 | 2022.3.1 | 2022.12.1 | 山西蒲谷香农业科技有限公司 | 创建市级示范园区 | 30 | 30 |  | 6个 | 1000人 |  | 创建市级有机旱作农业园区-药茶产业园1个 | 用工 | 离石区农业农村局 | 第二批支农切块资金
13 | 培育产地中药材初加工项目 | 新建 | 吴城镇上丰村 | 2022.3.1 | 2022.12.1 | 山西蒲谷香农业科技有限公司 | 红茶加工 | 175 | 30 | 145 | 6 | 120 | 150 | 通过药茶加工，可带动120余人增加收入。 |  | 离石区农业农村局 | 第二批省级农业生产发展资金
14 | 培育产地中药材初加工项目 | 新建 | 田家会街道办沙会则村 | 2022.2.1 | 2022.12.1 | 山西聚仁堂中药饮片股份有限公司 | 购买中药材原料、购置药茶生产设备 | 28 | 20 | 8 | 2 | 76 | 51 | 通过中药材初加工，可带动70余人增加收入。 |  | 离石区农业农村局 | 第二批省级农业生产发展资金
15 | 离石区黄河流域防护林屏障建设工程项目 | 新建 | 离石区 | 2022.9 | 2022.12 | 离石区林业局 | 信义镇信义村、德岗村、王村、严村，西属巴街道高梨峁村、石门咀村，城北街道白草焉村人工造林2000亩 | 160 | 160 |  | 7 | 60 | 36 | 人工造林2000亩 | 合作社承揽工程，社员通过参加造林，获得收益 | 吕梁市规划和自然资源局（吕梁市林业局）
16 | 离石区森林植被恢复项目 | 新建 | 离石区 | 2022.9 | 2022.12 | 离石区林业局 | 信义镇小神头、崖窑湾、吴家庄村植被恢复造林2612.5亩 | 209 | 209 |  | 3 | 60 | 36 | 植被恢复造林2612.5亩 | 合作社承揽工程，社员通过参加造林，获得收益 | 吕梁市规划和自然资源局（吕梁市林业局）
17 | 离石区未成林造林地管护工程项目 | 新建 | 离石区 | 2022.5 | 2023.4 | 离石区林业局 | 枣林乡、田家会街道、坪头乡、西属巴街道、信义镇未成林造林地管护5.9万亩 | 59 | 59 |  | 66 | 61 | 61 | 未成林造林地管护5.9万亩 | 脱贫户通过管护林地获得管护费 | 吕梁市规划和自然资源局（吕梁市林业局）
18 | 离石区森林抚育项目 | 新建 | 吴城镇王营庄 | 2022.9 | 2022.12 | 离石区林业局 | 森林抚育0.18万亩 | 36 | 36 |  | 1 | 20 | 8 | 森林抚育0.18万亩 | 合作社承揽工程，社员通过参加造林，获得收益 | 吕梁市规划和自然资源局（吕梁市林业局）
19 | 离石区村庄绿化项目 | 新建 | 信义镇千年村、坪头乡垣上村 | 2022.9 | 2022.12 | 离石区林业局 | 绿化2个村庄（义镇千年村、坪头乡垣上村） | 60 | 60 |  | 2 | 50 | 18 | 绿化2个村庄 | 合作社承揽工程，社员通过参加造林，获得收益 | 吕梁市规划和自然资源局（吕梁市林业局）
20 | 离石区2022年经济林提质增效项目 | 新建 | 离石区 | 2022.9 | 2022.10 | 离石区林业局 | 对坪头、枣林、信义、滨河街道办4个乡镇（街道）21个村的30000亩核桃经济林进行提质增效修剪管护，每亩补助60元。 | 180 | 180 |  | 21 | 9468 | 2350 | 提质增效30000亩受益人数9468人，三年后将大大增加收入。 | 合作社承揽工程，获得收益 | 吕梁市规划和自然资源局（吕梁市林业局）
二 | 农村基础设施建设项目 | [6 empty] | 20201 | 1160 | #REF!
24 | 离石区坪头乡李家山村乡村振兴示范创建产业基础提升项目 | 新建 | 李家山 | 5月底 | 10月底 | 李家山村 | 新修产业路2KM，100m³集雨灌溉蓄水池，购买农机 | 100 | 100 |  | 1 | 682 | 267 | 提升种植产业基础，提升农业机械化程度和水平，降低种植成本，提高村集体经济收入，带动农户增收。 | 经济合作社+公司+企业+农户 | 坪头乡人民政府
30 | 离石区“四好农村路”虎山旅游道路项目 | 改建 | 离石区 | 2021.3 | 2022.12 | 吕梁市离石区县乡公路改造工程项目部 | 凤山、西属巴街道虎山旅游公路路基、路面，及安防工程 | 17321 | 600 | 16721 |  |  |  | 按时保质保量完成任务，受益群众满意度≥95% | 大力推广群众参与建设，改善群众生产生活条件 | 吕梁市离石区交通运输局
31 | 离石区康家岭村内道路项目 | 改建 | 信义镇 | 2022.8 | 2022.11 | 信义镇康家岭村 | 路基、路面，及安防工程 | 121 | 60 | 61 |  |  |  | 按时保质保量完成任务，受益群众满意度≥95% | 大力推广群众参与建设，改善群众生产生活条件 | 吕梁市离石区交通运输局
32 | 离石区王家塔至杜家山道路项目 | 改建 | 交口街道 | 2022.8 | 2022.11 | 吕梁市离石区县乡公路改造工程项目部 | 路基、路面，及安防工程 | 456 | 300 | 156 |  |  |  | 按时保质保量完成任务，受益群众满意度≥96% | 大力推广群众参与建设，改善群众生产生活条件 | 吕梁市离石区交通运输局
33 | 离石区乔家塔至渠家山道路项目 | 改建 | 交口街道 | 2022.8 | 2022.11 | 吕梁市离石区县乡公路改造工程项目部 | 路基、路面，及安防工程 | 296 | 40 | 256 |  |  |  | 按时保质保量完成任务，受益群众满意度≥97% | 大力推广群众参与建设，改善群众生产生活条件 | 吕梁市离石区交通运输局
34 | 离石区葫芦把至千佛寺静石岩道路项目 | 改建 | 交口街道 | 2022.8 | 2022.11 | 吕梁市离石区县乡公路改造工程项目部 | 路基、路面，及安防工程 | 814 | 20 | 794 |  |  |  | 按时保质保量完成任务，受益群众满意度≥98% | 大力推广群众参与建设，改善群众生产生活条件 | 吕梁市离石区交通运输局
35 | 离石区芦则峁沟底至芦则峁村委道路项目 | 改建 | 交口街道 | 2022.8 | 2022.11 | 吕梁市离石区县乡公路改造工程项目部 | 路基、路面，及安防工程 | 1093 | 40 | 1053 |  |  |  | 按时保质保量完成任务，受益群众满意度≥99% | 大力推广群众参与建设，改善群众生产生活条件 | 吕梁市离石区交通运输局
36 | 离石区2022年第二批农村饮水安全工程水表计量设施配套项目 | 新建 | 吴城镇兔坪村 | 2022.08 | 2022.1 | 离石区水利局 | 安装DN20智能远传入户水表364套 | 25 | 25 |  | 1 | 963 | 166 | 安装364套入户水表 |  | 离石区水利局
37 | 离石区2022年第三批农村饮水安全工程维修项目 | 维修 | 离石区 | 2022.07 | 2022.09 | 项目村村委会 | 三山集、枣林、张家山、贺家畔、结绳焉、德岗、新山湾、磨湾、九里湾、兔坪、赵家山11个村供水管道维修、更换水泵、水源防护、蓄水池 | 48 | 48 |  | 11 | 5648 | 1191 | 解决2349户（其中脱贫户520户）5648人（其中脱贫人口1191人）的饮水安全 |  | 离石区水利局
38 | 离石区2022年农村饮水安全工程维修项目 | 维修 | 离石区 | 2022.06 | 2022.08 | 项目村村委会 | 木问村、刘家舍窠、高家庄、白家峁、卧牛焉、街上、九里湾（2个）、陈家塔9个村供水管道维修、更换水泵、水源防护、蓄水池漏水处理等 | 41 | 41 |  | 9 | 4758 | 950 | 解决2019户（其中脱贫户439户）4758人（其中脱贫人口950人）的饮水安全 |  | 离石区水利局
39 | 离石区2022年农村饮水安全标准化建设项目 | 新建 | 吴城镇 | 2022.06 | 2022.08 | 离石区水利局 | 李家湾、李家沟、下王营庄、任家塔4村安装DN20智能NB远传超声波入户水表850套 | 55 | 55 |  | 4 | 2035 | 737 | 安装850套超声波入户水表 |  | 离石区水利局
40 | 离石区陈家塔村水源地取水口维修工程项目 | 维修 | 吴城镇陈家塔村 | 2022.08 | 2022.09 | 项目村村委会 | 水源地保护墙维修、过滤网更换等 | 5 | 5 |  | 1 | 657 | 243 | 水源地保护墙维修、过滤网更换等 |  | 离石区水利局
41 | 离石区德岗村排洪渠工程项目 | 新建 | 信义镇德岗村 | 2022.08 | 2022.09 | 项目村村委会 | 修建排洪渠约300米 | 4 | 4 |  | 1 | 965 | 226 | 修建排洪渠约300米 |  | 离石区水利局
42 | 离石区三山集村淤地坝维修工程项目 | 维修 | 枣林乡三山集村 | 2022.08 | 2022.09 | 项目村村委会 | 加固加高淤地坝60米，增设排水道20米 | 4 | 4 |  | 1 | 394 | 99 | 加固加高淤地坝60米，增设排水道20米 |  | 离石区水利局
43 | 离石区中型以上淤地坝运行维修管护及管理项目 | 新建 | 离石区 | 2022.05 | 2022.1 | 所涉村 | 中型以上淤地坝管护经费、水毁应急修复。 信义镇管护经费2.6万元、坪头乡1.04万元、西属巴0.12万元、凤山0.08万元、田家会0.2万元、枣林0.44万元、莲花街道办0.16万元。 | 27.36 | 27.36 |  |  |  |  | 维修养护农村水利基础实施，改善农业生产条件，提高农民生活水平。 |  | 区水利局
44 | 离石区2022年吴城水库维修养护项目 | 维修 | 吴城水库 | 2022.05 | 2022.1 | 吴城水库 | 大坝整理21000㎡，储门库维修，机电保养3组，大坝自然裂缝处理1000㎡，水毁修复5处，绿化管护3000㎡，更新安全宣传设施6处及日常维修。 | 14 | 14 |  |  |  |  | 维修养护吴城水库基础设施，改善农村农户生产生活条件，保障群众生命财产安全。 |  | 区水利局
三 | 就业帮扶项目 | [6 empty] | 98.18 | 98.18 | 0
45 | 离石区就业帮扶项目 | 新建 |  | 2022.04 | 2022.11 | 各乡镇（街道办） | 1.脱贫劳动力省外务工交通补贴248人（每人1500元）。 2.脱贫劳动力区外省内务工交通补贴483人（每人600元）。 | 68.18 | 68.18 | [5 empty] | 就业帮扶 | 区乡村振兴局
46 | 离石区高素质农民培训项目 | 新建 | 离石区 | 2022年9月份 | 2022年年底 | 中共吕梁市离石区委员会党校 | 用于专业技能型和专业服务型高素质农民培训300人，参训学员全部开展生产技能考核评价。 | 30 | 30 |  |  | 300 |  | 通过培训，让农民学到农业农村实用技术，满意度达95%以上，为乡村振兴提供有力的人才支撑。 | 新型经营主体和高素质农民帮助有劳动能力和发展意愿的脱贫户开展培训帮扶 | 区农业农村局

## 新入库项目
附件1：
离石区2022年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库统计表（新增）
单位：万元、个、人
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 项目实施地点 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 实施单位 | 主要建设规模与内容 | 项目预算总投资 |  |  | 受益对象 |  |  | 绩效目标 | 帮扶机制 | 项目主管单位 | 备注
[8 empty] | 合计 | 其中：财政衔接补助资金 | 其中：其他筹措资金 | 受益村数 | 受益总人数 | 受益脱贫人数
| 合计 | [6 empty] | 2770.28 | 2375.03 | 395.25
一 | 产业项目 | [6 empty] | 1731.28 | 1336.03 | 395.25
1 | 离石区上王营庄乡村振兴示范片区“一懂两爱”实训基地项目 | 新建 | 上王营庄村 | 2022.4 | 2022.12 | 离石区农业农村局 | 1、土地整治及培肥地力；2、拆除地上建筑物，清理树根，垃圾等。3、新建蓄水池、提水和引水设施、水肥一体化等节水灌溉设施。4、修建塑木步道；5、加固维修日光温室5个；6、栽植各种树木；7、安装监控、路灯、音响等。8、宣传标识标牌制作等。 | 413 | 413 |  | 3 | 1100 |  | 培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的“一懂两爱”基层干部队伍。 | 离石区委区政府与山西农大深化校区合作，充分发挥双方在产业培育、人才培育、课程培训、科研展示、新技术推广、基地打造等方面的优势，力争把基地打造成基层干部教育实训、农民实用技术培训、学生研学实践教育和农业新品种新技术示范推广的多功能综合体，辐射带动全区乡村振兴高质量发展。 | 区农业农村局
2 | 离石区吴城镇雁门关农牧交错带示范区建设项目 | 扩建 | 吴城镇九里湾村 | 2022.8.1 | 2022.11.1 | 吕梁市离石区雄飞养殖专业合作社 | 修建牛舍1000平方米，草棚150平方米，饲料库300平方米，堆粪场400立方米。 | 95.75 | 50 | 45.75 | 1 | 103 | 35 | 项目实施后，合作社养殖规模进一步扩大，养殖设施更趋于完善，标准化程度将得到很大提升，生产效益明显提高，生态效益大为改观，社会效益持续增强，逐步实现肉牛养殖高质量发展。项目建成后，牛存栏达到200头，年出栏肉牛达到80头。 | 土地流转、务工就业、收购农产品 | 离石区农业农村局
3 | 离石区枣林乡雁门关农牧交错带示范区建设项目 | 扩建 | 枣林乡霍家塔村 | 2022.3.1 | 2022.11.1 | 吕梁市离石区亨瑞养种植农民专业合作社 | 修建羊舍1200平方米，草棚500平方米，饲料库50平方米，堆粪场125立方米。 | 96.5 | 50 | 46.5 | 4 | 134 | 57 | 项目实施后，合作社将建设一个养殖设施齐全、标准化程度较高的肉羊养殖场，具有良好的生产效益、生态效益和社会效益，实现肉羊养殖高质量发展。项目建成后，羊存栏达到2000只，年出栏肉羊达到3000只。 | 土地流转、务工就业、收购农产品 | 离石区农业农村局
4 | 离石区坪头乡李家山村乡村振兴示范创建小杂粮加工项目 | 新建 | 李家山村 | 2022.5.30 | 2022.10.30 | 李家山村委 | 小杂粮加工厂建设（厂房、设备购买、线上线下销售） | 50 | 50 |  |  |  |  | 发展小杂粮产业，壮大集体经济，带动农户就业、增收。 | 经济合作社+公司+企业+农户 | 坪头乡人民政府
5 | 离石区畜牧种业(规模猪场能繁母猪补贴）项目 | 已建 | 离石区 | 2022.6.1 | 2022.12.1 | 所涉养殖场 | 对1971头能繁母猪进行补贴（每头补贴70元，其中：益达利1501头、宇华260头、林泉沟210头） | 13.8 | 13.8 |  |  |  |  | 促进生猪产业持续健康发展 |  | 离石区农业农村局
6 | 离石区生猪产业高质量发展项目 | 已建 | 离石区 | 2021.1 | 2021.12 | 各乡镇 | 无害化处理生猪7243头 | 9.23 | 9.23 |  |  |  |  | 减少病源传播 |  | 离石区农业农村局
7 | 离石区三品一标项目 | 新建 | 离石区 | 2021.9.1 | 2022.12 | 离石区农业农村局 | 三品一标及圳品 | 6 | 6 |  |  |  |  | 增加农民收入，提升质量品牌 |  | 离石区农业农村局
8 | 离石区龙头企业奖补项目 | 新建 | 离石区 | 2022.8.1 | 2022.12.1 | 离石区农业农村局 | 为超过3笔企业贷款贴息 | 40 | 40 |  | 5个 | 1000人 |  | 扶持龙头企业3个以上，带动农户1000人 | 用工、收购 | 离石区农业农村局
9 | 离石区中药材基地建设项目 | 新建 | 吴城镇罗卜沟村、上丰村 | 2022.3.1 | 2022.12.1 | 山西蒲谷香农业科技有限公司 | 原材料标准化生产抚育基地建设 | 190 | 40 | 150 | 6 | 800 | 150 | 通过项目实施，带动800余人增加收入。 |  | 离石区农业农村局
10 | 离石区市级有机旱作农业园区认定奖补项目 | 新建 | 上丰村 | 2022.3.1 | 2022.12.1 | 山西蒲谷香农业科技有限公司 | 创建市级示范园区 | 30 | 30 |  | 6个 | 1000人 |  | 创建市级有机旱作农业园区-药茶产业园1个 | 用工 | 离石区农业农村局
11 | 离石区吴城镇上丰村培育产地中药材初加工项目 | 新建 | 吴城镇上丰村 | 2022.3.1 | 2022.12.1 | 山西蒲谷香农业科技有限公司 | 红茶加工 | 175 | 30 | 145 | 6 | 120 | 150 | 通过药茶加工，可带动120余人增加收入。 |  | 离石区农业农村局
12 | 离石区田家会街道办沙会则村培育产地中药材初加工项目 | 新建 | 田家会街道办沙会则村 | 2022.2.1 | 2022.12.1 | 山西聚仁堂中药饮片股份有限公司 | 购买中药材原料、购置药茶生产设备 | 28 | 20 | 8 | 2 | 76 | 51 | 通过中药材初加工，可带动70余人增加收入。 |  | 离石区农业农村局
13 | 离石区黄河流域防护林屏障建设工程项目 | 新建 | 离石区 | 2022.9 | 2022.12 | 离石区林业局 | 信义镇信义村、德岗村、王村、严村，西属巴街道高梨峁村、石门咀村，城北街道白草焉村人工造林2000亩 | 160 | 160 |  | 7 | 60 | 36 | 人工造林2000亩 | 合作社承揽工程，社员通过参加造林，获得收益 | 离石区林业局
14 | 离石区森林植被恢复项目 | 新建 | 离石区 | 2022.9 | 2022.12 | 离石区林业局 | 信义镇小神头、崖窑湾、吴家庄村植被恢复造林2612.5亩 | 209 | 209 |  | 3 | 60 | 36 | 植被恢复造林2612.5亩 | 合作社承揽工程，社员通过参加造林，获得收益 | 离石区林业局
15 | 离石区未成林造林地管护工程项目 | 新建 | 离石区 | 2022.5 | 2023.4 | 离石区林业局 | 枣林乡、田家会街道、坪头乡、西属巴街道、信义镇未成林造林地管护5.9万亩 | 59 | 59 |  | 66 | 61 | 61 | 未成林造林地管护5.9万亩 | 脱贫户通过管护林地获得管护费 | 离石区林业局
16 | 离石区森林抚育项目 | 新建 | 吴城镇王营庄 | 2022.9 | 2022.12 | 离石区林业局 | 森林抚育0.18万亩 | 36 | 36 |  | 1 | 20 | 8 | 森林抚育0.18万亩 | 合作社承揽工程，社员通过参加造林，获得收益 | 离石区林业局
17 | 离石区村庄绿化项目 | 新建 | 信义镇千年村、坪头乡垣上村 | 2022.9 | 2022.12 | 离石区林业局 | 绿化2个村庄（义镇千年村、坪头乡垣上村） | 60 | 60 |  | 2 | 50 | 18 | 绿化2个村庄 | 合作社承揽工程，社员通过参加造林，获得收益 | 离石区林业局
18 | 离石区家庭农场奖补资金项目 | 新建 | 离石区 | 2022.8.15 | 2022.9.15 | 离石区现代农业发展服务中心 | 市级家庭农场建设60万元，其中：5星级农场6家（补助8万元/家）、4星级农场2家（补助6万元/家）。 | 60 | 60 |  |  |  |  | 扶持星级家庭农场8家，收入高于当地同行农户比例5%，不发生生态破坏、环境污染等严重事件，农场主满意度达95%。 | 加快培育一批规模适度、管理先进、效益明显的家庭农场。 | 离石区现代农业发展中心
二 | 农村基础设施建设项目 | [6 empty] | 937.36 | 937.36
19 | 离石区坪头乡李家山村乡村振兴示范创建产业基础提升项目 | 新建 | 李家山 | 5月底 | 10月底 | 李家山村 | 新修产业路2KM，100m³集雨灌溉蓄水池，购买农机 | 100 | 100 |  | 1 | 682 | 267 | 提升种植产业基础，提升农业机械化程度和水平，降低种植成本，提高村集体经济收入，带动农户增收。 | 经济合作社+公司+企业+农户 | 坪头乡人民政府
20 | 离石区“四好农村路”虎山旅游道路项目 | 改建 | 离石区 | 2021.3 | 2022.12 | 离石区县乡公路改造工程项目部 | 凤山、西属巴街道虎山旅游公路路基、路面及安防工程 | 600 | 600 |  |  |  |  | 按时保质保量完成任务，受益群众满意度≥95% | 大力推广群众参与建设，改善群众生产生活条件 | 离石区交通运输局
21 | 离石区信义镇康家岭村内道路项目 | 改建 | 信义镇 | 2022.8 | 2022.11 | 信义镇康家岭村 | 路基、路面及安防工程 | 60 | 60 |  |  |  |  | 按时保质保量完成任务，受益群众满意度≥95% | 大力推广群众参与建设，改善群众生产生活条件 | 离石区交通运输局
22 | 离石区吴城镇集中供水（上三交、下三交、九里湾）联村供水段维修项目 | 维修 | 吴城镇 | 2022.8 | 2022.11 | 吴城镇人民政府 | 修建蓄水池、局部破损管路更换、凿挖水源井1眼，配套完善水泵机电设备及电气设施及其他附属设施等。 | 50 | 50 |  | 3 | 1837 | 284 | 按时保质保量完成任务，受益群众满意度≥95% | 大力推广群众参与建设，改善群众生产生活条件 | 离石区水利局
23 | 离石区2022年第二批农村饮水安全工程水表计量设施配套项目 | 新建 | 吴城镇兔坪村 | 2022.08 | 2022.11 | 离石区水利局 | 安装DN20智能远传入户水表364套 | 25 | 25 |  | 1 | 963 | 166 | 安装364套入户水表 | 大力推广群众参与建设，改善群众生产生活条件 | 离石区水利局
24 | 离石区2022年第三批农村饮水安全工程维修项目 | 维修 | 离石区 | 2022.07 | 2022.09 | 项目村村委会 | 三山集、枣林、张家山、贺家畔、结绳焉、德岗、新山湾、磨湾、九里湾、兔坪、赵家山11个村供水管道维修、更换水泵、水源防护、蓄水池 | 48 | 48 |  | 11 | 5648 | 1191 | 解决2349户（其中脱贫户520户）5648人（其中脱贫人口1191人）的饮水安全 | 大力推广群众参与建设，改善群众生产生活条件 | 离石区水利局
25 | 离石区陈家塔村水源地取水口维修工程项目 | 维修 | 吴城镇陈家塔村 | 2022.08 | 2022.09 | 项目村村委会 | 水源地保护墙维修、过滤网更换等 | 5 | 5 |  | 1 | 657 | 243 | 水源地保护墙维修、过滤网更换等 | 大力推广群众参与建设，改善群众生产生活条件 | 离石区水利局
26 | 离石区德岗村排洪渠工程项目 | 新建 | 信义镇德岗村 | 2022.08 | 2022.09 | 项目村村委会 | 修建排洪渠约300米 | 4 | 4 |  | 1 | 965 | 226 | 修建排洪渠约300米 | 大力推广群众参与建设，改善群众生产生活条件 | 离石区水利局
27 | 离石区三山集村淤地坝维修工程项目 | 维修 | 枣林乡三山集村 | 2022.08 | 2022.09 | 项目村村委会 | 加固加高淤地坝60米，增设排水道20米 | 4 | 4 |  | 1 | 394 | 99 | 加固加高淤地坝60米，增设排水道20米 | 大力推广群众参与建设，改善群众生产生活条件 | 离石区水利局
28 | 离石区中型以上淤地坝运行维修管护及管理项目 | 新建 | 离石区 | 2022.05 | 2022.12 | 所涉村 | 中型以上淤地坝管护经费、水毁应急修复。 信义镇管护经费2.6万元、坪头乡1.04万元、西属巴0.12万元、凤山0.08万元、田家会0.2万元、枣林0.44万元、莲花街道办0.16万元。 | 27.36 | 27.36 |  |  |  |  | 维修养护农村水利基础实施，改善农业生产条件，提高农民生活水平。 | 大力推广群众参与建设，改善群众生产生活条件 | 区水利局
29 | 离石区2022年吴城水库维修养护项目 | 维修 | 吴城水库 | 2022.05 | 2022.12 | 吴城水库 | 大坝整理21000㎡，储门库维修，机电保养3组，大坝自然裂缝处理1000㎡，水毁修复5处，绿化管护3000㎡，更新安全宣传设施6处及日常维修。 | 14 | 14 |  |  |  |  | 维修养护吴城水库基础设施，改善农村农户生产生活条件，保障群众生命财产安全。 | 大力推广群众参与建设，改善群众生产生活条件 | 区水利局
三 | 就业帮扶项目 | [6 empty] | 101.64 | 101.64
30 | 离石区就业帮扶项目 | 新建 | 离石区 | 2022.04 | 2022.11 | 各乡镇（街道办） | 1.脱贫劳动力省外务工交通补贴270人（每人1500元）。 2.脱贫劳动力区外省内务工交通补贴519人（每人600元）。 | 71.64 | 71.64 |  |  | 789 | 789 | 切实稳定脱贫劳动力就业，增加务工收入。 | 就业帮扶 | 区乡村振兴局
31 | 离石区高素质农民培训项目 | 新建 | 区委党校 | 2022.9 | 2022.12 | 区农业农村局 | 用于专业技能型和专业服务型高素质农民培训300人，参训学员全部开展生产技能考核评价。 | 30 | 30 |  |  | 300 |  | 通过培训，让农民学到农业农村实用技术，满意度达95%以上，为乡村振兴提供有力的人才支撑。 | 新型经营主体和高素质农民帮助有劳动能力和发展意愿的脱贫户开展培训帮扶 | 区农业农村局

## 已入库项目调整
附件2：
离石区2022年已入库项目调整表
单位：万元
序号 | 项目 名称 | 建设 性质 | 项目 实施 地点 | 计划 开工 时间 | 计划 完工 时间 | 实施 单位 | 主要建设 规模与内容 | 项目预算总投资 |  |  | 受益 对象 | 绩效 目标 | 帮扶机制 | 主管单位 | 备注
[8 empty] | 合计 | 其中：财政专项扶贫资金 | 其中： 其他 筹措 资金
1 | 离石区雨露计划项目（2021年-2022年） | 新建 | 离石区 | 2022.4.1 | 2022.8.30 | 各乡镇（街道） | 对建档立卡已脱贫家庭（含监测帮扶）子女2021-2022职中技、高职高技教育的398名学生，在校期间每年资助3000元。 | 120 | 120 |  | 原项目入库预算资金114万元，调整为120万元。
2 | 离石区扶贫小额信贷贴息项目 | 新建 | 离石区 | 2022.1.1 | 2022.12.30 | 区乡村振兴局 | 对2021年-2022年的金融扶贫小额贷款进行贴息。 | 95 | 95 |  | 原项目入库预算资金26万元，调整为95万元。
3 | 离石区交口街道葫芦把至千佛寺静石岩道路建设项目 | 改建 | 葫芦把 | 4月 | 7月 | 交口街道办 | 路基、路面及安防工程。 | 20 | 20 |  | 原项目入库预算资金632.3万元，调整为20万元。
4 | 离石区交口街道王家塔至杜家山道路建设项目 | 改建 | 王家塔 | 4月 | 7月 | 交口街道办 | 路基、路面及安防工程。 | 300 | 300 |  | 原项目入库预算资金358.7万元，调整为300万元。
5 | 离石区交口街道乔家塔至渠家山道路建设项目 | 改建 | 渠家山 | 4月 | 7月 | 交口街道办 | 路基、路面及安防工程。 | 40 | 40 |  | 原项目入库预算资金358.5万元，调整为40万元。
6 | 离石区交口街道芦则峁沟底至芦则峁村委道路建设项目 | 改建 | 芦则峁村委 | 4月 | 7月 | 交口街道办 | 路基、路面及安防工程。 | 40 | 40 |  | 1.原离石区交口街道安王线至芦则峁村委道路建设项目改为离石区交口街道芦则峁沟底至芦则峁村委道路建设项目 2.原项目入库预算资金945.6万元，调整为40万元。 | 按时保质保量完成任务，受益群众满意度≥96% | 大力推广脱贫人口参与建设 | 区交通局