## Sheet1
附件：
离石区2025年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库统计表
单位：万元、个、人
序号 | 项目 名称 | 建设 性质 | 项目 实施 地点 | 计划 开工 时间 | 计划 完工 时间 | 实施 单位 | 主要建设 规模与内容 | 项目预算总投资 |  |  | 受益对象 |  |  | 绩效 目标 | 帮扶机制(利益联结机制) | 项目主管 单位 | 备注
[8 empty] | 合计 | 其中：财政专项扶贫资金 | 其中： 其他 筹措 资金 | 受益村数 | 受益总人数 | 受益脱贫人数
合计 | [7 empty] | 30217.66 | 30156.0889 | 61.5711 | 615 | 92229 | 24995
1 | 离石区_产业发展_生产项目_陈家塔村奶牛养殖示范基地建设项目 | 新建 | 吴城镇陈家塔村 | 2025.4 | 2025.6 | 吴城镇 | 饲草加工间，挤奶厅，牛舍，奶品加工体验楼，100头奶牛 | 500 | 500 | 0 | 5 | 1100 | 850 | 建成100头奶牛养殖基地 | 提升养殖示范效应、增加就业，促进村集体经济收入和群众增收 | 农业农村局
2 | 离石区_产业发展_生产项目_离石区有机旱作农业示范园区 | 新建 | 康家岭、新山湾 | 2025.5 | 2025.1 | 信义镇 | 建设规模2000亩，建设内容1.推广根茬还田，统一播种作业目标2 玉米垄盖沟植宽窄行有机旱作生产技术 | 60 | 60 | 0 | 2 | 450 | 260 | 通过项目实施，每户每亩增产100公斤，增加农民收入，每户增加200元 | 通过项目示范给农民增加收入 | 农业农村局
3 | 离石区_产业发展_生产项目_彩家庄特色农业种植 | 新建 | 彩家庄村 | 2025.4 | 2025.5 | 枣林乡 | 玉米10亩，茄子6亩，辣椒5亩，西瓜3亩，甜瓜3亩，西红柿3亩 | 30 | 30 | 0 | 1 | 655 | 181 | 1.平整土地、种植粮食、蔬菜30亩2.预计产值10万元3.带动脱贫户、监测户增收500元/年 | 通过项目示范给农民增加收入 | 农业农村局
4 | 离石区_产业发展_生产项目_任家山特色果品园区 | 新建 | 任家山 | 2025.4 | 2025.5 | 枣林乡 | 平整土地28亩栽各类果树616颗，外加围栏1200米 | 50 | 50 | 0 | 1 | 503 | 80 | 改善优化农村经济 | 通过项目示范给农民增加收入 | 农业农村局
5 | 离石区_产业发展_生产项目_三山集村特色果园地改造项目 | 新建 | 三山集村 | 2025.3 | 2025.9 | 枣林乡 | 种植蟠桃、葡萄、石榴、等优质果树84亩 | 157.06 | 157.06 | 0 | 1 | 621 | 133 | 目标1:种植蟠桃、葡萄、石榴、等优质果树84亩目标2：依托离碛旅游公路、彩家庄旅游景点建设采摘基地目标3：合作社+农户、壮大集体经济、使农户增收 | 合作社+农户 | 农业农村局
6 | 离石区_产业发展_生产项目_梁家岔村内道路基础设施建设项目 | 新建 | 梁家岔村 | 2025.4 | 2025.5 | 田家会街道 | 新建田间道路和硬化21000㎡ | 140 | 138.4289 | 1.5711 | 1 | 662 | 134 | 按时保质保量完成任务，受益群众满意度100% | 提升基础设施，改善群众出行条件 | 交通局
7 | 离石区_产业发展_生产项目_枣林乡马家塔村小麦种植 | 新建 | 马家塔村 | 2025.4 | 2025.9 | 枣林乡 | 马家塔自然村种植200亩优质春小麦 | 7 | 7 | 0 | 1 | 30 | 13 | 需支持种子、耕地、施肥及人工补贴350元/亩，目前大约可种200余亩。 | 预计春小麦亩产800斤，带动8户脱贫户受益。 | 农业农村局
8 | 离石区_产业发展_生产项目_枣林乡马家塔村环保有机肥加工 | 新建 | 马家塔村 | 2025.4 | 2025.9 | 枣林乡 | 修建700余平米的场地，购买设备 | 53 | 50 | 3 | 1 | 96 | 85 | 修建700余平米的场地，投资53万余元购买设备 | 年生产1000吨有机肥， | 农业农村局
9 | 离石区_产业发展_生产项目_枣林乡霍家塔村蔬菜大棚 | 新建 | 霍家塔村 | 2025.3 | 2025.6 | 枣林乡 | 修建2个120平米的蔬菜大棚 | 30 | 30 | 0 | 1 | 12 | 12 | 帮助受益人员实现人均增收2000元 | 带动脱贫户以及监测户6户12人就近就业实现增收 | 农业农村局
10 | 离石区_产业发展_生产项目_场墕村硬化村内道路及修建道路护墙 | 新建 | 场墕村 | 2025.4 | 2025.7 | 枣林乡 | 硬化村内道路8600㎡，道路护墙4880㎡ | 168 | 167.6 | 0.4 | 3 | 736 | 194 | 按时保质保量完成任务，受益群众满意度100% | 提升基础设施，改善群众出行条件 | 交通局
11 | 离石区_产业发展_生产项目_原界茆社区高粱种植实施项目 | 改建 | 舒佳社区 | 2025.3 | 2025.1 | 田家会 | 引进适应当地气候和土壤条件的高产优质高粱品种，提高高粱的产量和品质。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 1008 | 49 | 发展特色种植产业，扩大特色种植规模 | 提升乡村产业发展水平、促进农民持续稳定增收 | 农业农村局
12 | 离石区_产业发展_生产项目_坪头乡15个村核桃林嫁接 | 新建 | 坪头乡15个行政村 | 2025.3 | 2025.7 | 坪头乡 | 涉及坪头乡15个行政村，核桃林嫁接合计13190亩 | 1846.6 | 1846.6 | 0 | 15 | 2653 | 1464 | 发展特色种植产业，扩大特色种植规模 | 提升乡村产业发展水平、促进农民持续稳定增收 | 农业农村局
13 | 离石区_产业发展_生产项目_谷子特色种植 | 新建 | 农业农村局 | 2025.5 | 2025.9 | 农业农村局 | 种植谷子8154亩，每亩补助233元 | 190 | 190 | 0 | 20 | 3430 | 1725 | 发展特色种植产业，扩大特色种植规模 | 提升乡村产业发展水平、促进农民持续稳定增收 | 农业农村局
14 | 离石区_产业发展_生产项目_黑黑豆特色种植 | 新建 | 农业农村局 | 2025.5 | 2025.9 | 农业农村局 | 种植黑黑豆14400亩，每亩补助350元（省市100元，区级250元） | 360 | 360 | 0 | 34 | 5950 | 1926 | 发展特色种植产业，扩大特色种植规模 | 提升乡村产业发展水平、促进农民持续稳定增收 | 农业农村局
15 | 离石区_产业发展_生产项目_普通大豆特色种植 | 新建 | 农业农村局 | 2025.5 | 2025.9 | 农业农村局 | 种植普通大豆11278亩，每亩补助233元（省市100元，区级133元） | 150 | 150 | 0 | 36 | 6300 | 2433 | 发展特色种植产业，扩大特色种植规模 | 提升乡村产业发展水平、促进农民持续稳定增收 | 农业农村局
16 | 离石区_产业发展_生产项目_2025年畜禽养殖废弃物绿色发展（规模养殖场粪污处理设施建设）项目 | 新建 | 离石区枣林乡任家山村 | 2025.6 | 2025.1 | 农业农村局 | 建设堆粪场210立方米，污水收集池30立方米 | 10 | 5 | 5 | 1 | 10 | 7 | 每年免费为脱贫户提供畜禽粪便20吨，减少化肥使用0.5吨增加农户农业收入0.5万元,减少化肥开支1.2万元。 | 通过免费给脱贫户提供畜禽粪便增加农业收入 | 农业农村局
17 | 离石区_产业发展_生产项目_枣林乡马家塔村散养鸡 | 新建 | 马家塔村 | 2025.4 | 2025.9 | 农业农村局 | 目前有8户连片的林地的农户有意向散养鸡，林地大约10亩，散养鸡2000只，修4000平米场地围栏 | 6 | 6 | 0 | 1 | 12 | 8 | 可以带动更多的老百姓利用有利资源养殖增收，需资金6万余元修建围栏。 | 散养鸡2000只，可以产蛋，年底出售肉鸡，年产值10万余元，可以使每户增收1万余元，带动5户脱贫户受益。 | 农业农村局
18 | 离石区_产业发展_生产项目_原界茆社区养殖（羊）实施项目 | 改建 | 舒佳社区 | 2025.3 | 2025.1 | 田家会街道 | 村集体建设标准化羊舍，采取租赁的方式提供给养殖户养羊。降低养殖户的初始投入成本，提高养殖效率，同时为村集体带来一定的租金收入； | 365 | 365 | 0 | 1 | 1008 | 49 | 建成1000只羊养殖基地 | 提升养殖示范效应、增加就业，促进村集体经济收入和群众增收 | 农业农村局
19 | 离石区_产业发展_生产项目_现代渔业发展项目 | 改建 | 回龙塔村 | 2025.5 | 2025.12 | 信义镇 | 新建厂房13000平米，高密度循环综合养殖系统4套以及其他附属设施。 | 500 | 500 | 0 | 1 | 620 | 79 | 增加就业岗位10个，年预计产出商品鱼60吨。壮大村集体经济的同时，带动群众就业，增加群众工资性收入 | 项目运营收益的20%用于村民分红，其余充实村集体经济 | 农业农村局
20 | 离石区_产业发展_生产项目_吕梁市中部三县吕梁山生态保护和修复项目离石区2025年度封山育林 | 新建 | 唐则焉村、上楼桥村、义居村、兔坪村和下王营庄村 | 2025.3 | 2027.12 | 林业局 | 封山育林面积10000亩 | 137 | 137 | 0 | 5 | 96 | 82 | 改善区域生态系统功能 | 扶贫攻坚合作社承揽任务带动脱贫人口增加劳务收入 | 林业局
21 | 离石区_产业发展_生产项目_离石区2025年退化林分修复（中央财政补贴）工程 | 新建 | 田家会街道办义居村、吴城镇兔坪村、上王营庄村、下王营庄村 | 2025.3 | 2027.12 | 林业局 | 退化林分修复6000亩 | 300 | 300 | 0 | 4 | 516 | 310 | 改善区域生态系统功能 | 扶贫攻坚合作社承揽任务带动脱贫人口增加劳务收入 | 林业局
22 | 离石区_产业发展_生产项目_离石区2025年中央财政造林工程 | 新建 | 坪头乡柏局上村、段家墕村，枣林乡白家峁村、场墕村、椿树峁村、霍家塔村、结绳墕村、梁家岔村、柳树局村、任家山村、三山集村、山底沟村、石桥村、孙家峁村、袁家坡底村，凤山街道办铨则墕村，信义镇任家沟村、岔上村、德岗村、丰义村、回龙塔村、马家沟村、信义村、阳坡村、王村、严村 | 2025.3 | 2027.12 | 林业局 | 造林5000亩 | 250 | 250 | 0 | 26 | 430 | 256 | 改善区域生态系统功能 | 扶贫攻坚合作社承揽任务带动脱贫人口增加劳务收入 | 林业局
23 | 离石区_产业发展_生产项目_离石区2025年退化林修复工程 | 新建 | 车家湾、后马家村、界峁村、前马家村、下楼桥村、后石村、阳石村 | 2025.3 | 2027.12 | 林业局 | 退化林分修复14000亩 | 1022 | 1022 | 0 | 7 | 1600 | 80 | 改善区域生态系统功能 | 扶贫攻坚合作社承揽任务带动脱贫人口增加劳务收入 | 林业局
24 | 离石区_产业发展_生产项目_离石区2025年飞播造林工程 | 新建 | 千年村、吴家庄村 | 2025.7 | 2027.12 | 林业局 | 飞播造林10000亩 | 183 | 183 | 0 | 2 | 750 |  | 改善区域生态系统功能 | 扶贫攻坚合作社承揽任务带动脱贫人口增加劳务收入 | 林业局
25 | 离石区_产业发展_生产项目_宝峰山上山道路提升改造项目 | 改建 | 归化村-宝峰山 | 2025.4 | 2025.1 | 交通局 | 铺设归化-宝峰山3000米 | 1500 | 1500 | 0 | 2 | 1510 | 402 | 按时保质保量完成任务，受益群众满意度100% | 项目的实施，将改善五七干校旧址、宝峰山景区的道路通行环境，对打造信义旅游区，实现全域旅游提供交通支撑。 | 交通局
26 | 离石区_产业发展_生产项目_宝峰山道路两侧排水沟整治项目 | 改建 | 永红村,归化村 | 2025.4 | 2025.1 | 交通局 | 铺设归化-宝峰山排水沟5000米 | 500 | 500 | 0 | 2 | 1510 | 402 | 按时保质保量完成任务，受益群众满意度100% | 项目的实施，将改善五七干校旧址、宝峰山景区的道路通行环境，对打造信义旅游区，实现全域旅游提供交通支撑。 | 交通局
27 | 离石区_产业发展_生产项目_宝峰山沿途风貌整治及其他基础设施建设项目 | 改建 | 永红村,归化村 | 2025.4 | 2025.1 | 交通局 | 归化-宝峰山沿途风貌整治1000米 | 1500 | 1500 | 0 | 2 | 1510 | 402 | 按时保质保量完成任务，受益群众满意度100% | 项目的实施，将改善五七干校旧址、宝峰山景区的道路通行环境，对打造信义旅游区，实现全域旅游提供交通支撑。 | 交通局
28 | 离石区_产业发展_配套设施项目_离石区王营庄乡村振兴示范区稻渔综合种养园区提升项目 | 扩建 | 吴城镇上王营庄村 | 2025.4 | 2025.6 | 吴城镇 | 200KW变压器、1600KW变压器安装、园区基础设施提升 | 290 | 290 | 0 | 15 | 1594 | 1404 | 促进园区可持续发展 | 带动脱贫户、监测户增收 | 农业农村局
29 | 离石区_产业发展_金融保险配套项目_2025年小额信贷贴息项目 | 新建 | 离石区 | 2025.1 | 2025.12 | 农业农村局 | 完成全区脱贫户和监测户约856户的贷款贴息 | 130 | 130 | 0 | 99 | 856 | 856 | 完成856户的小额信贷贴息 | 增加856户的收入 | 农业农村局
30 | 离石区_就业项目_务工补助_2025年离石区就业帮扶项目（外出务工交通补贴） | 新建 | 离石区 | 2025.5 | 2025.11 | 农业农村局 | 完成全区外出务工劳动力的交通补贴 | 80 | 80 | 0 | 99 | 970 | 970 | 提高外出务工人员的收入水平 | 提高当地劳动力的转移就业积极性，促进可持续发展 | 农业农村局
31 | 离石区_就业项目_务工补助_2025年务工就业稳岗补助 | 新建 | 离石区 | 2025.7 | 2025.12 | 人社局 | 2025年预计有2200人可享受稳岗补助，补助标准每人每月补助200元，补助6个月 | 264 | 264 | 0 |  |  |  | 带动脱贫劳动力持续增收 | 增加收入 | 人社局
32 | 离石区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_上三交村道路维修项目 | 改建 | 吴城镇上三交村 | 2025.4 | 2025.1 | 交通局 | 维修上三交村水毁村道 3公里 | 400 | 400 | 0 | 1 | 128 | 94 | 按时保质保量完成任务，受益群众满意度100% | 提升基础设施，改善群众出行条件 | 交通局
33 | 离石区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_贺家畔村村内道路基础设施建设项目 | 新建 | 贺家畔村 | 2025.4 | 2025.1 | 枣林乡 | 硬化阳背循环路1.7公里，宽4米及排水沟实施 | 80 | 80 | 0 | 1 | 364 | 84 | 按时保质保量完成任务，受益群众满意度100% | 提升基础设施，改善群众出行条件 | 交通局
34 | 离石区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_贺家畔村田间道路硬化项目 | 新建 | 贺家畔村十尚良头、下里则、大平亮地段 | 2025.3 | 2025.5 | 枣林乡 | 硬化田间道路长1公里，宽2.8米 | 40 | 40 | 0 | 1 | 364 | 84 | 按时保质保量完成任务，受益群众满意度100% | 提升基础设施，改善群众出行条件 | 交通局
35 | 离石区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_任家山村内道路基础设施建设项目 | 改造 | 任家山 | 2025.3 | 2025.4 | 枣林乡 | 维修村内户通道路长100米，宽3米，动土方160平方米，硬化300平米；硬化排水道300平米，长200米，宽1.5米；修复残垣断壁，长90米，高12米 | 88 | 88 | 0 | 1 | 503 | 80 | 按时保质保量完成任务，受益群众满意度100% | 提升基础设施，改善群众出行条件 | 交通局
36 | 离石区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_三山集村村内道路基础设施建设项目 | 新建 | 三山集村 | 2025.6 | 2025.7 | 枣林乡 | 铺设水道120米，维修及路面铺设沥青1920平米 | 42 | 42 | 0 | 1 | 621 | 133 | 按时保质保量完成任务，受益群众满意度100% | 提升基础设施，改善群众出行条件 | 交通局
37 | 离石区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_枣林乡结绳焉村村内道路基础设施建设项目 | 新建 | 结绳焉村 | 2025.4 | 2025.1 | 枣林乡 | 硬化环村入户通道长2200米，宽3米 | 67 | 66 | 1 | 1 | 500 | 88 | 按时保质保量完成任务，受益群众满意度100% | 提升基础设施，改善群众出行条件 | 交通局
38 | 离石区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_修缮马家塔村全村村通路 | 修缮 | 马家塔村 | 2025.4 | 2025.9 | 枣林乡 | ①白家庄大桥到移民村500余米，马家塔大桥到马家塔战沟口1200地基良好，铺设沥青路面共1700余米长，宽3.5米，共5950平米，沥青4公分厚。②马家塔旧村委到陈家庄自然村现损坏严重，大约2500余米长，宽3.5米，由于坡度较大，只能水泥铺设，厚度15公分，共8750平米，每平米含税约60元。 | 94 | 94 | 0 | 1 | 806 | 174 | 按时保质保量完成任务，受益群众满意度100% | 项目的实施，将改善马家塔的道路通行环境 | 交通局
39 | 离石区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_枣林乡马家塔村新修田间道路 | 新建 | 马家塔村 | 2025.4 | 2025.9 | 枣林乡 | ①白家庄自然村阴则里有土地200余亩，多年未通路，目前计划新修田间路300余米长，宽2米，共600余平米，水泥铺设十公分，每平米约40元，大约需资金24000余元，加上机械平整路面20000元左右，共需资44000元。②马家塔共产梁土地共300余亩，也是一直无田问路，全长600余米，宽两米，也需水泥铺设，共1200平米，每平米40元，供需资金48000元，加上平整路面30000元，共需资金78000元。③陈家庄自然村柳塔村土地250余亩，也是一直未通田间路，长度300余米，宽2米，需水泥铺设共600余米，水泥铺设厚度十公分，每平米40元，大约需资金24000元，机械平整路面大约2000余元，共需资金44000元 | 16.6 | 16.6 | 0 | 1 | 806 | 174 | 按时保质保量完成任务，受益群众满意度100% | 提升基础设施，改善群众出行条件 | 交通局
40 | 离石区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_刘家舍巢村村内道路基础设施建设项目 | 新建 | 刘家舍巢村 | 2025.4 | 2025.1 | 枣林乡 | 硬化刘家舍窠，彩树局，郭家梁，大舍科、上莞豆珥，下莞豆珥6个自然村道路及防护栏与路灯的安装，长度2600米，宽度3.5米，全部为村通道路提升村容村貌，打造美丽乡村示范村。 | 280 | 280 | 0 | 1 | 714 | 142 | 按时保质保量完成任务，受益群众满意度100% | 提升基础设施，改善群众出行条件 | 交通局
41 | 离石区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_柳树局村移民新村道路硬化 | 维修 | 柳树局村 | 2025.4 | 2025.9 | 枣林乡 | 环村道路350米宽4米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 520 | 95 | 按时保质保量完成任务，受益群众满意度100% | 提升基础设施，改善群众出行条件 | 交通局
42 | 离石区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_枣林乡霍家塔村整修下茆田间道路水毁路段 | 新建 | 霍家塔村 | 2025.4 | 2025.5 | 枣林乡 | 1.3公里长，宽3米的水泥路 | 25 | 25 | 0 | 1 | 362 | 57 | 按时保质保量完成任务，受益群众满意度100% | 提升基础设施，改善群众出行条件 | 交通局
43 | 离石区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_闫家茆村新修4条田间道路 | 新建 | 闫家茆村 | 2025.4 | 2025.5 | 枣林乡 | 新修4条田间道路2.5公里 | 5 | 5 | 0 | 2 | 102 | 34 | 按时保质保量完成任务，受益群众满意度100% | 提升基础设施，改善群众出行条件 | 交通局
44 | 离石区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_闫家茆村硬化维修前茆自然村村通公路 | 新建 | 闫家茆村 | 2025.4 | 2025.5 | 枣林乡 | 硬化维修前峁自然村村通公路长1公里，宽3米 | 15 | 15 | 0 | 2 | 380 | 97 | 按时保质保量完成任务，受益群众满意度100% | 提升基础设施，改善群众出行条件 | 交通局
45 | 离石区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_硬化维修闫家茆村主干路 | 新建 | 闫家茆村 | 2025.4 | 2025.5 | 枣林乡 | 硬化维修闫家峁村主干路4公里 | 130 | 110 | 20 | 2 | 380 | 97 | 按时保质保量完成任务，受益群众满意度100% | 提升基础设施，改善群众出行条件 | 交通局
46 | 离石区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_椿树茆村石柜沟至椿树茆村通道路改造工程维修提升 | 新建 | 椿树峁村 | 2025.03 | 2025.1 | 枣林乡 | 村通道路的维修2.3公里，安装护墙照明灯45盏。 | 130 | 120 | 10 | 2 | 310 | 119 | 按时保质保量完成任务，受益群众满意度100% | 提升基础设施，改善群众出行条件 | 交通局
47 | 离石区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_袁家坡底村村内道路硬化及亮化工程 | 新建 | 袁家坡底村 | 2025.4 | 2025.6 | 枣林乡 | 硬化村内田间道路1公里，宽3米及增设村内路灯30盏。 | 60.3 | 60 | 0.3 | 2 | 315 | 98 | 按时保质保量完成任务，受益群众满意度100% | 提升基础设施，改善群众出行条件 | 交通局
48 | 离石区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_茂塔沟村老爷楼弯河道治理工程 | 新建 | 茂塔沟村 | 2025.4 | 2025.6 | 西属巴街道 | 河道改造 | 70 | 50 | 20 | 1 | 451 | 91 | 按时保质保量完成任务，受益群众满意度100% | 提升基础设施，改善群众出行条件 | 交通局
49 | 离石区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_原红眼川乡道维修 | 改建 | 红眼川 | 2025.3 | 2025.1 | 交通局 | 修10公里的村级道路 | 500 | 500 | 0 | 1 | 429 | 2 | 按时保质保量完成任务，受益群众满意度100% | 提升基础设施，改善群众出行条件 | 交通局
50 | 离石区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_原界茆社区农村道路硬化工程 | 改建 | 舒佳社区 | 2025.3 | 2025.1 | 交通局 | 改善道路的通行条件，选择沥青混凝土硬化，村农村道路硬化工程，总面积100000平方米 | 650 | 650 | 0 | 1 | 1008 | 49 | 按时保质保量完成任务，受益群众满意度100% | 提升基础设施，改善群众出行条件 | 交通局
51 | 离石区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_原兰池社区街巷道路改善项目 | 改建 | 兰池社区 | 2025.3 | 2025.1 | 交通局 | 原兰池社区内各主要道路重新硬化铺油 | 650 | 650 | 0 | 1 | 1162 | 16 | 按时保质保量完成任务，受益群众满意度100% | 提升基础设施，改善群众出行条件 | 交通局
52 | 离石区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_唐则墕村农村道路建设项目 | 改建 | 唐则焉 | 2025.3 | 2025.1 | 交通局 | 唐则墕村内各主要道路重新硬化 | 60 | 60 | 0 | 1 | 430 | 1 | 按时保质保量完成任务，受益群众满意度100% | 提升基础设施，改善群众出行条件 | 交通局
53 | 离石区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_贾北里农村道路硬化项目 | 改建 | 贾北里 | 2025.3 | 2025.1 | 交通局 | 贾北里农村道路硬化项目 | 50 | 50 | 0 | 1 | 545 | 1 | 按时保质保量完成任务，受益群众满意度100% | 提升基础设施，改善群众出行条件 | 交通局
54 | 离石区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_义居村背村到阳村河滩大桥 | 改建 | 义居村 | 2025.3 | 2025.1 | 交通局 | 改建义居村背村到阳村河滩的平桥 | 180 | 180 | 0 | 1 | 1160 | 13 | 按时保质保量完成任务，受益群众满意度100% | 提升基础设施，改善群众出行条件 | 交通局
55 | 离石区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_信义镇街巷硬化项目 | 改建 | 信义村、德岗村、王村、严村、永红村、新山湾村、小神头村、康家岭村、崖窑湾村、千年村、砖窑沟村、阳石村、后石村、背石村、回龙塔村、阳坡村、贾悟村、任家沟村 | 2025.5 | 2025.12 | 交通局 | 铺设硬化村内街巷127公里以及其他附属设施 | 1950 | 1950 | 0 | 18 | 14405 | 2998 | 按时保质保量完成任务，受益群众满意度100% | 提升基础设施，改善群众出行条件 | 交通局
56 | 离石区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_回龙塔村产业路建设项目 | 改建 | 回龙塔村 | 2025.5 | 2025.12 | 交通局 | 铺设硬化产业循环路5公里、排水沟以及其他基础设施建设。 | 350 | 350 | 0 | 1 | 620 | 79 | 按时保质保量完成任务，受益群众满意度100% | 提升基础设施，改善群众出行条件 | 交通局
57 | 离石区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_坪头乡18个行政村道路硬化、维修 | 新建 | 坪头乡18个行政村 | 2025.4 | 2025.1 | 坪头乡 | 涉及坪头乡18个行政村，硬化、维修、拓宽道路共计79.7公里。 | 1739.8 | 1739.8 | 0 | 17 | 6859 | 1645 | 按时保质保量完成任务，受益群众满意度100% | 提升基础设施，改善群众出行条件 | 交通局
58 | 离石区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_任家山村内田间道路硬化 | 扩建 | 任家山 | 2025.4 | 2025.5 | 枣林乡 | 羊圈上至小园则道路水泥硬化共2880平米，长960米，宽3米 | 40 | 40 | 0 | 1 | 503 | 80 | 按时保质保量完成任务，受益群众满意度100% | 提升基础设施，改善群众出行条件 | 交通局
59 | 离石区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_彩家庄深井及入户管网建设 | 改建 | 彩家庄 | 2025.4 | 2025.5 | 枣林乡 | 500余米深井1孔，入户管路1700余米 | 80 | 80 | 0 | 1 | 655 | 181 | 按时保质保量完成任务，受益群众满意度100% | 尽可能吸收我区有服务意愿的脱贫人口提供劳务，增加脱贫人口收入 | 水利局
60 | 离石区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_原下楼桥社区扩建居民用水供水蓄水池 | 扩建 | 田东社区 | 2025.3 | 2025.1 | 水利局 | 扩建1000t蓄水池、供水配套设施、 | 350 | 350 | 0 | 1 | 1118 | 12 | 按时保质保量完成任务，受益群众满意度100% | 尽可能吸收我区有服务意愿的脱贫人口提供劳务，增加脱贫人口收入 | 水利局
61 | 离石区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_白草墕村饮水工程提升项目 | 新建 | 白草墕村 | 2025.4 | 2025.1 | 水利局 | 引提水，修建高位蓄水池1座，配套供水管网9500米，检查井50座等 | 280 | 280 | 0 | 1 | 408 | 0 | 取消旱井水，提升为集中供水，提升保障187户408人的饮水安全 | 尽可能吸收我区有服务意愿的脱贫人口提供劳务，增加脱贫人口收入 | 水利局
62 | 离石区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_长大局村饮水工程提升项目 | 新建 | 长大局 | 2025.4 | 2025.1 | 水利局 | 水源改造1座，引提水，修建蓄水池，配套供水管网8500米；修建高位蓄水池两座，检查井60座等 | 270 | 270 | 0 | 1 | 1288 | 0 | 取消旱井水，提升为集中供水，提升保障487户1288人的饮水安全 | 尽可能吸收我区有服务意愿的脱贫人口提供劳务，增加脱贫人口收入 | 水利局
63 | 离石区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_牛家山村饮水工程提升项目 | 新建 | 牛家山 | 2025.4 | 2025.1 | 水利局 | 引提水，修建高位蓄水池1座，配套供水管网7500米；检查井30座等 | 260 | 260 | 0 | 1 | 572 | 0 | 取消旱井水，提升为集中供水，提升保障273户572人的饮水安全 | 尽可能吸收我区有服务意愿的脱贫人口提供劳务，增加脱贫人口收入 | 水利局
64 | 离石区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_山底沟村饮水工程提升项目 | 新建 | 山底沟 | 2025.4 | 2025.1 | 水利局 | 引提水，修建村内高位蓄水池1座，配套供水管网8500米；检查井35座等 | 280 | 280 | 0 | 1 | 361 | 101 | 取消旱井水，提升为集中供水，提升保障134户361人其中脱贫人口42户101人的饮水安全 | 尽可能优先吸收本村有服务意愿的脱贫人口提供劳务，增加脱贫人口收入 | 水利局
65 | 离石区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_龙尾峁饮水工程提升项目 | 新建 | 刘家舍窠（龙尾峁） | 2025.4 | 2025.1 | 水利局 | 引提水，修建村内高位蓄水池1座，配套供水管网7100米；检查井30座等 | 240 | 240 | 0 | 1 | 323 | 98 | 取消旱井水，提升为集中供水，提升保障141户323人其中脱贫人口53户98人的饮水安全 | 尽可能优先吸收本村有服务意愿的脱贫人口提供劳务，增加脱贫人口收入 | 水利局
66 | 离石区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_孙家峁饮水工程提升项目 | 新建 | 三山集（孙家峁） | 2025.4 | 2025.1 | 水利局 | 提引水，修建高位蓄水池1座、铺设供水管网6500米，检查井30座等。 | 260 | 260 | 0 | 1 | 180 | 45 | 取消旱井水，提升为集中供水，提升保障56户180人其中脱贫人口21户45人的饮水安全 | 尽可能优先吸收本村有服务意愿的脱贫人口提供劳务，增加脱贫人口收入 | 水利局
67 | 离石区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_山墕饮水工程提升项目 | 新建 | 袁家坡底（山墕） | 2025.4 | 2025.1 | 水利局 | 凿挖水源深井1座，提引水，修建高位蓄水池1座、铺设供水管网7300米，检查井35座等。 | 330 | 330 | 0 | 1 | 271 | 107 | 取消旱井水，提升为集中供水，提升保障117户271人其中脱贫人口46户107人的饮水安全 | 尽可能优先吸收本村有服务意愿的脱贫人口提供劳务，增加脱贫人口收入 | 水利局
68 | 离石区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_东社饮水工程提升项目 | 新建 | 东社 | 2025.4 | 2025.1 | 水利局 | 提引水，修建高位蓄水池1座、铺设供水管网8500米，检查井50座等。 | 280 | 280 | 0 | 1 | 719 | 220 | 取消旱井水，提升为集中供水，提升保障263户719人其中脱贫人口73户220人的饮水安全 | 尽可能优先吸收本村有服务意愿的脱贫人口提供劳务，增加脱贫人口收入 | 水利局
69 | 离石区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_凤凰峁饮水工程提升项目 | 新建 | 凤凰峁 | 2025.4 | 2025.1 | 水利局 | 提引水，修建高位蓄水池1座、铺设供水管网7800米，检查井55座等。 | 280 | 280 | 0 | 1 | 1563 | 438 | 取消旱井水，提升为集中供水，提升保障590户1563人其中脱贫人口161户438人的饮水安全 | 尽可能优先吸收本村有服务意愿的脱贫人口提供劳务，增加脱贫人口收入 | 水利局
70 | 离石区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_枣洼饮水工程提升项目 | 新建 | 枣洼 | 2025.4 | 2025.1 | 水利局 | 提引水，修建高位蓄水池1座、铺设供水管网8200米，检查井50座等。 | 280 | 280 | 0 | 1 | 570 | 200 | 取消旱井水，提升为集中供水，提升保障206户570人其中脱贫人口80户200人的饮水安全 | 尽可能优先吸收本村有服务意愿的脱贫人口提供劳务，增加脱贫人口收入 | 水利局
71 | 离石区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_西则饮水工程提升项目 | 改造 | 西则 | 2025.4 | 2025.1 | 水利局 | 改造水源1座，提引水，修建高位蓄水池1座、铺设供水管网7200米，检查井55座等。 | 350 | 350 | 0 | 1 | 378 | 120 | 取消旱井水，提升为集中供水，提升保障167户378人其中脱贫人口53户120人的饮水安全 | 尽可能优先吸收本村有服务意愿的脱贫人口提供劳务，增加脱贫人口收入 | 水利局
72 | 离石区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_薛家坡饮水工程提升项目 | 新建 | 长大局 | 2025.4 | 2025.1 | 水利局 | 提引水，修建高位蓄水池1座、铺设供水管网9200米，检查井60座等。 | 260 | 260 | 0 | 1 | 420 | 109 | 取消旱井水，提升为集中供水，提升保障171户420人其中脱贫人口43户109人的饮水安全 | 尽可能优先吸收本村有服务意愿的脱贫人口提供劳务，增加脱贫人口收入 | 水利局
73 | 离石区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_卧龙墕饮水工程提升项目 | 新建 | 卧龙墕 | 2025.4 | 2025.1 | 水利局 | 凿挖水源深井1座，提引水，修建高位蓄水池1座、铺设供水管网8200米，检查井50座等。 | 320 | 320 | 0 | 1 | 514 | 172 | 取消旱井水，提升为集中供水，提升保障192户514人其中脱贫人口76户172人的饮水安全 | 尽可能优先吸收本村有服务意愿的脱贫人口提供劳务，增加脱贫人口收入 | 水利局
74 | 离石区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_贾北里饮水工程提升项目 | 改造 | 贾北里 | 2025.4 | 2025.1 | 水利局 | 凿挖水源深井1座，提引水，铺设供水管网7000米，检查井30座等 | 200 | 200 | 0 | 1 | 558 | 0 | 提升保障199户558人的饮水安全 | 尽可能吸收我区有服务意愿的脱贫人口提供劳务，增加脱贫人口收入 | 水利局
75 | 离石区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_坪头乡6个行政村饮水工程 | 新建 | 坪头乡6个行政村 | 2025.4 | 2025.1 | 水利局 | 涉及坪头乡6个行政村。预计新建500立方蓄水池一座及相关配套设施、一座水利大坝，4座深井、自来水入户160户。 | 1175 | 1175 | 0 | 6 | 1675 | 352 | 饮水工程共涉及坪头乡6个行政村。需新建500立方蓄水池一座及相关配套设施、一座水利大坝，4座深井、自来水入户160户。预计本年度至少打出深井并让深井出水，及蓄水池建立完成。 | 尽可能吸收我区有服务意愿的脱贫人口提供劳务，增加脱贫人口收入 | 水利局
76 | 离石区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_离石区吴城镇智慧农业应用项目 | 新建 | 吴城镇 | 2025.1 | 2025.1 | 吴城镇 | 完善基础服务设施，推动数据资源建设，搭建应用支撑平台，建设智慧农业应用 | 1850 | 1850 | 0 | 15 | 1594 | 202 | 全面提升吴城镇数字化建设效能 | 带动脱贫户、监测户增收 | 工信局
77 | 离石区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_吴城镇农文旅新业态应用项目 | 新建 | 吴城镇 | 2025.1 | 2025.1 | 吴城镇 | 建设农文旅新业态应用，构建标准技术规范体系 | 1950 | 1950 | 0 | 15 | 1594 | 202 | 全面提升吴城镇数字化建设效能 | 带动脱贫户、监测户增收 | 工信局
78 | 离石区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_袁家坡底村沟坝地维修 | 维修 | 袁家坡底村 | 2025.3 | 2025.4 | 枣林乡 | 维修村内水毁沟坝地2000方及水道180米 | 20.3 | 20 | 0.3 | 1 | 27 | 18 | 保护30亩耕地的种植 | 带动农户、增加收入 | 水利局
79 | 离石区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_义居村新建防洪堤坝350米 | 新建 | 义居村 | 2025.3 | 2025.7 | 水利局 | 新建防洪堤坝长350米、宽1米、高4米 | 200 | 200 | 0 | 1 | 1160 | 13 | 保护50亩耕地的种植 | 带动农户、增加收入 | 水利局
80 | 离石区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_义居村沿山森林防火通道硬化 | 新建 | 义居村 | 2025.2 | 2025.3 | 林业局 | 硬化沿山森林防火道路及配套设施宽3.5米*长5公里 | 600 | 600 | 0 | 1 | 1160 | 13 | 按时保质保量完成任务，受益群众满意度100% | 提升基础设施，改善群众出行条件 | 林业局
81 | 离石区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_唐则墕村村内道路排水建设项目 | 改建 | 唐则焉 | 2025.3 | 2025.1 | 交通局 | 唐则墕村村内道路排水建设项目 | 150 | 150 | 0 | 1 | 430 | 1 | 按时保质保量完成任务，受益群众满意度100% | 尽可能优先吸收本村有服务意愿的脱贫人口提供劳务，增加脱贫人口收入 | 交通局
82 | 离石区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_贾北里村村内道路排水建设项目 | 改建 | 贾北里 | 2025.3 | 2025.1 | 交通局 | 贾北里村道路排水建设 | 150 | 150 | 0 | 1 | 545 | 1 | 按时保质保量完成任务，受益群众满意度100% | 尽可能优先吸收本村有服务意愿的脱贫人口提供劳务，增加脱贫人口收入 | 交通局
83 | 离石区_乡村建设行动_人居环境整治_彩家庄村容村貌提升 | 新建 | 彩家庄村 | 2025.1 | 2025.12 | 农业农村局 | 古村落周边居民人居环境整治3万平方米 | 160 | 160 | 0 | 1 | 655 | 181 | 残垣断壁整治3000立方，人户环境整治30000平方米 | 尽可能优先吸收本村有服务意愿的脱贫人口提供劳务，增加脱贫人口收入 | 农业农村局
84 | 离石区_乡村建设行动_人居环境整治_阳坡村清廉村人居环境整治项目 | 改建 | 阳坡村 | 2025.5 | 2025.12 | 信义镇 | 修建石挡墙600米，排水沟800米，绿化3000平米，维修路灯120盏以及其他基础设施改造提升。 | 951 | 951 | 0 | 1 | 857 | 241 | 按时保质保量完成任务，受益群众满意度100% | 尽可能优先吸收本村有服务意愿的脱贫人口提供劳务，增加脱贫人口收入 | 农业农村局
85 | 离石区_乡村建设行动_人居环境整治_柏局上村与鹏凤山村环境卫生整治 | 新建 | 柏局上村与鹏凤山 | 2025.3 | 2025.7 | 坪头乡 | 柏局上在村内主干道安装30—50盏路灯；鹏凤山村清理常住户周边环境及公共卫生 | 30 | 30 | 0 | 2 | 289 | 97 | 按时保质保量完成任务，受益群众满意度100% | 尽可能优先吸收本村有服务意愿的脱贫人口提供劳务，增加脱贫人口收入 | 农业农村局
86 | 离石区_巩固三保障成果_教育_2024-2025学年离石区雨露计划项目 | 新建 | 离石区 | 2025.4 | 2025.1 | 农业农村局 | 完成约400名脱贫户和监测户的雨露计划补助 | 120 | 120 | 0 | 99 | 400 | 400 | 完成400人的补助，受益群众满意度达100% | 保障400人完成学业 | 农业农村局