## Sheet1
附件：
吕梁市离石区2025年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接拟实施项目计划汇总表
单位：万元、个、人
序号 | 项目 名称 | 建设 性质 | 项目 实施 地点 | 计划 开工 时间 | 计划 完工 时间 | 实施 单位 | 主要建设 规模与内容 | 项目预算总投资 |  |  | 受益对象 |  |  | 绩效 目标 | 帮扶机制(利益联结机制) | 项目主管 单位 | 备注
[8 empty] | 合计 | 其中：财政专项扶贫资金 | 其中： 其他 筹措 资金 | 受益村数 | 受益总人数 | 受益脱贫人数
合计 | [7 empty] | 14749.46 | 4825.66 | 8 | 489 | 48129 | 17426
一 | 产业发展 | [6 empty] | 4369.66 | 4361.66 | 8 | 235 | 25888 | 11553
1 | 离石区_产业发展_生产项目_陈家塔村奶牛养殖示范基地建设项目 | 新建 | 吴城镇陈家塔村 | 2025.4 | 2025.6 | 吴城镇 | 饲草加工间，挤奶厅，牛舍，奶品加工体验楼，100头奶牛 | 500 | 500 | 0 | 5 | 1100 | 850 | 建成100头奶牛养殖基地 | 提升养殖示范效应、增加就业，促进村集体经济收入和群众增收 | 农业农村局
2 | 离石区_产业发展_生产项目_离石区有机旱作农业示范园区 | 新建 | 康家岭、新山湾 | 2025.5 | 2025.1 | 信义镇 | 建设规模2000亩，建设内容1.推广根茬还田，统一播种作业目标2 玉米垄盖沟植宽窄行有机旱作生产技术 | 60 | 60 | 0 | 2 | 450 | 260 | 通过项目实施，每户每亩增产100公斤，增加农民收入，每户增加200元 | 通过项目示范给农民增加收入 | 农业农村局
3 | 离石区_产业发展_生产项目_彩家庄特色农业种植 | 新建 | 彩家庄村 | 2025.4 | 2025.5 | 枣林乡 | 玉米10亩，茄子6亩，辣椒5亩，西瓜3亩，甜瓜3亩，西红柿3亩 | 30 | 30 | 0 | 1 | 655 | 181 | 1.平整土地、种植粮食、蔬菜30亩2.预计产值10万元3.带动脱贫户、监测户增收500元/年 | 通过项目示范给农民增加收入 | 农业农村局
4 | 离石区_产业发展_生产项目_任家山特色果品园区 | 新建 | 任家山 | 2025.4 | 2025.5 | 枣林乡 | 平整土地28亩栽各类果树616颗，外加围栏1200米 | 50 | 50 | 0 | 1 | 503 | 80 | 改善优化农村经济 | 通过项目示范给农民增加收入 | 农业农村局
5 | 离石区_产业发展_生产项目_三山集村特色果园地改造项目 | 新建 | 三山集村 | 2025.3 | 2025.9 | 枣林乡 | 种植蟠桃、葡萄、石榴、等优质果树84亩 | 157.06 | 157.06 | 0 | 1 | 621 | 133 | 目标1:种植蟠桃、葡萄、石榴、等优质果树84亩目标2：依托离碛旅游公路、彩家庄旅游景点建设采摘基地目标3：合作社+农户、壮大集体经济、使农户增收 | 合作社+农户 | 农业农村局
6 | 离石区_产业发展_生产项目_枣林乡马家塔村小麦种植 | 新建 | 马家塔村 | 2025.4 | 2025.9 | 枣林乡 | 马家塔自然村种植200亩优质春小麦 | 7 | 7 | 0 | 1 | 30 | 13 | 需支持种子、耕地、施肥及人工补贴350元/亩，目前大约可种200余亩。 | 预计春小麦亩产800斤，带动8户脱贫户受益。 | 农业农村局
7 | 离石区_产业发展_生产项目_枣林乡马家塔村环保有机肥加工 | 新建 | 马家塔村 | 2025.4 | 2025.9 | 枣林乡 | 修建700余平米的场地，购买设备 | 53 | 50 | 3 | 1 | 96 | 85 | 修建700余平米的场地，投资53万余元购买设备 | 年生产1000吨有机肥， | 农业农村局
8 | 离石区_产业发展_生产项目_原界茆社区高粱种植实施项目 | 改建 | 舒佳社区 | 2025.3 | 2025.1 | 田家会 | 引进适应当地气候和土壤条件的高产优质高粱品种，提高高粱的产量和品质。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 1008 | 49 | 发展特色种植产业，扩大特色种植规模 | 提升乡村产业发展水平、促进农民持续稳定增收 | 农业农村局
9 | 离石区_产业发展_生产项目_坪头乡15个村核桃林嫁接 | 新建 | 坪头乡15个行政村 | 2025.3 | 2025.7 | 坪头乡 | 涉及坪头乡15个行政村，核桃林嫁接合计13190亩 | 1846.6 | 1846.6 | 0 | 15 | 2653 | 1464 | 发展特色种植产业，扩大特色种植规模 | 提升乡村产业发展水平、促进农民持续稳定增收 | 农业农村局
10 | 离石区_产业发展_生产项目_谷子特色种植 | 新建 | 农业农村局 | 2025.5 | 2025.9 | 农业农村局 | 种植谷子8154亩，每亩补助233元 | 190 | 190 | 0 | 20 | 3430 | 1725 | 发展特色种植产业，扩大特色种植规模 | 提升乡村产业发展水平、促进农民持续稳定增收 | 农业农村局
11 | 离石区_产业发展_生产项目_黑黑豆特色种植 | 新建 | 农业农村局 | 2025.5 | 2025.9 | 农业农村局 | 种植黑黑豆14400亩，每亩补助350元（省市100元，区级250元） | 360 | 360 | 0 | 34 | 5950 | 1926 | 发展特色种植产业，扩大特色种植规模 | 提升乡村产业发展水平、促进农民持续稳定增收 | 农业农村局
12 | 离石区_产业发展_生产项目_普通大豆特色种植 | 新建 | 农业农村局 | 2025.5 | 2025.9 | 农业农村局 | 种植普通大豆11278亩，每亩补助233元（省市100元，区级133元） | 150 | 150 | 0 | 36 | 6300 | 2433 | 发展特色种植产业，扩大特色种植规模 | 提升乡村产业发展水平、促进农民持续稳定增收 | 农业农村局
13 | 离石区_产业发展_生产项目_2025年畜禽养殖废弃物绿色发展（规模养殖场粪污处理设施建设）项目 | 新建 | 离石区枣林乡任家山村 | 2025.6 | 2025.1 | 农业农村局 | 建设堆粪场210立方米，污水收集池30立方米 | 10 | 5 | 5 | 1 | 10 | 7 | 每年免费为脱贫户提供畜禽粪便20吨，减少化肥使用0.5吨增加农户农业收入0.5万元,减少化肥开支1.2万元。 | 通过免费给脱贫户提供畜禽粪便增加农业收入 | 农业农村局
14 | 离石区_产业发展_生产项目_枣林乡马家塔村散养鸡 | 新建 | 马家塔村 | 2025.4 | 2025.9 | 农业农村局 | 目前有8户连片的林地的农户有意向散养鸡，林地大约10亩，散养鸡2000只，修4000平米场地围栏 | 6 | 6 | 0 | 1 | 12 | 8 | 可以带动更多的老百姓利用有利资源养殖增收，需资金6万余元修建围栏。 | 散养鸡2000只，可以产蛋，年底出售肉鸡，年产值10万余元，可以使每户增收1万余元，带动5户脱贫户受益。 | 农业农村局
15 | 离石区_产业发展_生产项目_现代渔业发展项目 | 改建 | 回龙塔村 | 2025.5 | 2025.12 | 信义镇 | 新建厂房13000平米，高密度循环综合养殖系统4套以及其他附属设施。 | 500 | 500 | 0 | 1 | 620 | 79 | 增加就业岗位10个，年预计产出商品鱼60吨。壮大村集体经济的同时，带动群众就业，增加群众工资性收入 | 项目运营收益的20%用于村民分红，其余充实村集体经济 | 农业农村局
16 | 离石区_产业发展_配套设施项目_离石区王营庄乡村振兴示范区稻渔综合种养园区提升项目 | 扩建 | 吴城镇上王营庄村 | 2025.4 | 2025.6 | 吴城镇 | 200KW变压器、1600KW变压器安装、园区基础设施提升 | 290 | 290 | 0 | 15 | 1594 | 1404 | 促进园区可持续发展 | 带动脱贫户、监测户增收 | 农业农村局
17 | 离石区_产业发展_金融保险配套项目_2025年小额信贷贴息项目 | 新建 | 离石区 | 2025.1 | 2025.12 | 农业农村局 | 完成全区脱贫户和监测户约856户的贷款贴息 | 130 | 130 | 0 | 99 | 856 | 856 | 完成856户的小额信贷贴息 | 增加856户的收入 | 农业农村局
二 | 就业项目 | [6 empty] | 344 | 344 | 0 | 99 | 970 | 970
1 | 离石区_就业项目_务工补助_2025年离石区就业帮扶项目（外出务工交通补贴） | 新建 | 离石区 | 2025.5 | 2025.11 | 农业农村局 | 完成全区外出务工劳动力的交通补贴 | 80 | 80 | 0 | 99 | 970 | 970 | 提高外出务工人员的收入水平 | 提高当地劳动力的转移就业积极性，促进可持续发展 | 农业农村局
2 | 离石区_就业项目_务工补助_2025年务工就业稳岗补助 | 新建 | 离石区 | 2025.7 | 2025.12 | 人社局 | 2025年预计有2200人可享受稳岗补助，补助标准每人每月补助200元，补助6个月 | 264 | 264 | 0 |  |  |  | 带动脱贫劳动力持续增收 | 增加收入 | 人社局
三 | 乡村建设行动 | [6 empty] | 9915.8 | 9895.8 | 20 | 56 | 20871 | 4503
1 | 离石区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_茂塔沟村老爷楼弯河道治理工程 | 新建 | 茂塔沟村 | 2025.4 | 2025.6 | 西属巴街道 | 河道改造 | 70 | 50 | 20 | 1 | 451 | 91 | 按时保质保量完成任务，受益群众满意度100% | 提升基础设施，改善群众出行条件 | 交通局
2 | 离石区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_坪头乡18个行政村道路硬化、维修 | 新建 | 坪头乡18个行政村 | 2025.4 | 2025.1 | 坪头乡 | 涉及坪头乡18个行政村，硬化、维修、拓宽道路共计79.7公里。 | 1739.8 | 1739.8 | 0 | 17 | 6859 | 1645 | 按时保质保量完成任务，受益群众满意度100% | 提升基础设施，改善群众出行条件 | 交通局
3 | 离石区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_彩家庄深井及入户管网建设 | 改建 | 彩家庄 | 2025.4 | 2025.5 | 枣林乡 | 500余米深井1孔，入户管路1700余米 | 80 | 80 | 0 | 1 | 655 | 181 | 按时保质保量完成任务，受益群众满意度100% | 尽可能吸收我区有服务意愿的脱贫人口提供劳务，增加脱贫人口收入 | 水利局
4 | 离石区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_白草墕村饮水工程提升项目 | 新建 | 白草墕村 | 2025.4 | 2025.1 | 水利局 | 引提水，修建高位蓄水池1座，配套供水管网9500米，检查井50座等 | 280 | 280 | 0 | 1 | 408 | 0 | 取消旱井水，提升为集中供水，提升保障187户408人的饮水安全 | 尽可能吸收我区有服务意愿的脱贫人口提供劳务，增加脱贫人口收入 | 水利局
5 | 离石区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_长大局村饮水工程提升项目 | 新建 | 长大局 | 2025.4 | 2025.1 | 水利局 | 水源改造1座，引提水，修建蓄水池，配套供水管网8500米；修建高位蓄水池两座，检查井60座等 | 270 | 270 | 0 | 1 | 1288 | 0 | 取消旱井水，提升为集中供水，提升保障487户1288人的饮水安全 | 尽可能吸收我区有服务意愿的脱贫人口提供劳务，增加脱贫人口收入 | 水利局
6 | 离石区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_牛家山村饮水工程提升项目 | 新建 | 牛家山 | 2025.4 | 2025.1 | 水利局 | 引提水，修建高位蓄水池1座，配套供水管网7500米；检查井30座等 | 260 | 260 | 0 | 1 | 572 | 0 | 取消旱井水，提升为集中供水，提升保障273户572人的饮水安全 | 尽可能吸收我区有服务意愿的脱贫人口提供劳务，增加脱贫人口收入 | 水利局
7 | 离石区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_山底沟村饮水工程提升项目 | 新建 | 山底沟 | 2025.4 | 2025.1 | 水利局 | 引提水，修建村内高位蓄水池1座，配套供水管网8500米；检查井35座等 | 280 | 280 | 0 | 1 | 361 | 101 | 取消旱井水，提升为集中供水，提升保障134户361人其中脱贫人口42户101人的饮水安全 | 尽可能优先吸收本村有服务意愿的脱贫人口提供劳务，增加脱贫人口收入 | 水利局
8 | 离石区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_龙尾峁饮水工程提升项目 | 新建 | 刘家舍窠（龙尾峁） | 2025.4 | 2025.1 | 水利局 | 引提水，修建村内高位蓄水池1座，配套供水管网7100米；检查井30座等 | 240 | 240 | 0 | 1 | 323 | 98 | 取消旱井水，提升为集中供水，提升保障141户323人其中脱贫人口53户98人的饮水安全 | 尽可能优先吸收本村有服务意愿的脱贫人口提供劳务，增加脱贫人口收入 | 水利局
9 | 离石区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_孙家峁饮水工程提升项目 | 新建 | 三山集（孙家峁） | 2025.4 | 2025.1 | 水利局 | 提引水，修建高位蓄水池1座、铺设供水管网6500米，检查井30座等。 | 260 | 260 | 0 | 1 | 180 | 45 | 取消旱井水，提升为集中供水，提升保障56户180人其中脱贫人口21户45人的饮水安全 | 尽可能优先吸收本村有服务意愿的脱贫人口提供劳务，增加脱贫人口收入 | 水利局
10 | 离石区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_山墕饮水工程提升项目 | 新建 | 袁家坡底（山墕） | 2025.4 | 2025.1 | 水利局 | 凿挖水源深井1座，提引水，修建高位蓄水池1座、铺设供水管网7300米，检查井35座等。 | 330 | 330 | 0 | 1 | 271 | 107 | 取消旱井水，提升为集中供水，提升保障117户271人其中脱贫人口46户107人的饮水安全 | 尽可能优先吸收本村有服务意愿的脱贫人口提供劳务，增加脱贫人口收入 | 水利局
11 | 离石区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_东社饮水工程提升项目 | 新建 | 东社 | 2025.4 | 2025.1 | 水利局 | 提引水，修建高位蓄水池1座、铺设供水管网8500米，检查井50座等。 | 280 | 280 | 0 | 1 | 719 | 220 | 取消旱井水，提升为集中供水，提升保障263户719人其中脱贫人口73户220人的饮水安全 | 尽可能优先吸收本村有服务意愿的脱贫人口提供劳务，增加脱贫人口收入 | 水利局
12 | 离石区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_凤凰峁饮水工程提升项目 | 新建 | 凤凰峁 | 2025.4 | 2025.1 | 水利局 | 提引水，修建高位蓄水池1座、铺设供水管网7800米，检查井55座等。 | 280 | 280 | 0 | 1 | 1563 | 438 | 取消旱井水，提升为集中供水，提升保障590户1563人其中脱贫人口161户438人的饮水安全 | 尽可能优先吸收本村有服务意愿的脱贫人口提供劳务，增加脱贫人口收入 | 水利局
13 | 离石区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_枣洼饮水工程提升项目 | 新建 | 枣洼 | 2025.4 | 2025.1 | 水利局 | 提引水，修建高位蓄水池1座、铺设供水管网8200米，检查井50座等。 | 280 | 280 | 0 | 1 | 570 | 200 | 取消旱井水，提升为集中供水，提升保障206户570人其中脱贫人口80户200人的饮水安全 | 尽可能优先吸收本村有服务意愿的脱贫人口提供劳务，增加脱贫人口收入 | 水利局
14 | 离石区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_西则饮水工程提升项目 | 改造 | 西则 | 2025.4 | 2025.1 | 水利局 | 改造水源1座，提引水，修建高位蓄水池1座、铺设供水管网7200米，检查井55座等。 | 350 | 350 | 0 | 1 | 378 | 120 | 取消旱井水，提升为集中供水，提升保障167户378人其中脱贫人口53户120人的饮水安全 | 尽可能优先吸收本村有服务意愿的脱贫人口提供劳务，增加脱贫人口收入 | 水利局
15 | 离石区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_薛家坡饮水工程提升项目 | 新建 | 长大局 | 2025.4 | 2025.1 | 水利局 | 提引水，修建高位蓄水池1座、铺设供水管网9200米，检查井60座等。 | 260 | 260 | 0 | 1 | 420 | 109 | 取消旱井水，提升为集中供水，提升保障171户420人其中脱贫人口43户109人的饮水安全 | 尽可能优先吸收本村有服务意愿的脱贫人口提供劳务，增加脱贫人口收入 | 水利局
16 | 离石区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_卧龙墕饮水工程提升项目 | 新建 | 卧龙墕 | 2025.4 | 2025.1 | 水利局 | 凿挖水源深井1座，提引水，修建高位蓄水池1座、铺设供水管网8200米，检查井50座等。 | 320 | 320 | 0 | 1 | 514 | 172 | 取消旱井水，提升为集中供水，提升保障192户514人其中脱贫人口76户172人的饮水安全 | 尽可能优先吸收本村有服务意愿的脱贫人口提供劳务，增加脱贫人口收入 | 水利局
17 | 离石区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_贾北里饮水工程提升项目 | 改造 | 贾北里 | 2025.4 | 2025.1 | 水利局 | 凿挖水源深井1座，提引水，铺设供水管网7000米，检查井30座等 | 200 | 200 | 0 | 1 | 558 | 0 | 提升保障199户558人的饮水安全 | 尽可能吸收我区有服务意愿的脱贫人口提供劳务，增加脱贫人口收入 | 水利局
18 | 离石区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_坪头乡6个行政村饮水工程 | 新建 | 坪头乡6个行政村 | 2025.4 | 2025.1 | 水利局 | 涉及坪头乡6个行政村。预计新建500立方蓄水池一座及相关配套设施、一座水利大坝，4座深井、自来水入户160户。 | 1175 | 1175 | 0 | 6 | 1675 | 352 | 饮水工程共涉及坪头乡6个行政村。需新建500立方蓄水池一座及相关配套设施、一座水利大坝，4座深井、自来水入户160户。预计本年度至少打出深井并让深井出水，及蓄水池建立完成。 | 尽可能吸收我区有服务意愿的脱贫人口提供劳务，增加脱贫人口收入 | 水利局
19 | 离石区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_离石区吴城镇智慧农业应用项目 | 新建 | 吴城镇 | 2025.1 | 2025.1 | 吴城镇 | 完善基础服务设施，推动数据资源建设，搭建应用支撑平台，建设智慧农业应用 | 1850 | 1850 | 0 | 15 | 1594 | 202 | 全面提升吴城镇数字化建设效能 | 带动脱贫户、监测户增收 | 工信局
20 | 离石区_乡村建设行动_人居环境整治_彩家庄村容村貌提升 | 新建 | 彩家庄村 | 2025.1 | 2025.12 | 农业农村局 | 古村落周边居民人居环境整治3万平方米 | 160 | 160 | 0 | 1 | 655 | 181 | 残垣断壁整治3000立方，人户环境整治30000平方米 | 尽可能优先吸收本村有服务意愿的脱贫人口提供劳务，增加脱贫人口收入 | 农业农村局
21 | 离石区_乡村建设行动_人居环境整治_阳坡村清廉村人居环境整治项目 | 改建 | 阳坡村 | 2025.5 | 2025.12 | 信义镇 | 修建石挡墙600米，排水沟800米，绿化3000平米，维修路灯120盏以及其他基础设施改造提升。 | 951 | 951 | 0 | 1 | 857 | 241 | 按时保质保量完成任务，受益群众满意度100% | 尽可能优先吸收本村有服务意愿的脱贫人口提供劳务，增加脱贫人口收入 | 农业农村局
四 | 巩固三保障成果 | [6 empty] | 120 | 120 | 0 | 99 | 400 | 400
1 | 离石区_巩固三保障成果_教育_2024-2025学年离石区雨露计划项目 | 新建 | 离石区 | 2025.4 | 2025.1 | 农业农村局 | 完成约400名脱贫户和监测户的雨露计划补助 | 120 | 120 | 0 | 99 | 400 | 400 | 完成400人的补助，受益群众满意度达100% | 保障400人完成学业 | 农业农村局