## 离石区饮水工程计量水表设施二期配套安装项目
附件2
绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 离石区饮水工程计量水表设施二期配套安装项目
中央主管部门
地方主管部门 |  |  | 吕梁市离石区水利局 |  |  | 资金使用单位 | 吕梁市离石区水利局
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算A | 全年预算B |  | 预算执行率(B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 100
其中：中央财政资金
|  |  | 地方财政资金 | 100
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况
| 购置安装DN63PE管智能NB远传超声波入户水表56套，DN25PE管水表882套，受益人口846户7878人 |  |  |  |  | 购置安装DN63PE管智能NB远传超声波入户水表56套，DN25PE管水表882套。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 1.购置安装DN63PE管智能NB远传超声波入户水表，DN25PE管水表 |  | 购置安装DN63PE管智能NB远传超声波入户水表56套，DN25PE管水表882套， |  | 因政府采购网升级，2021年招投标无法进行，所以工程无法实施。
|  | 质量指标 | 1.符合水利行业标准，合格 |  | 合格
|  | 时效指标 | 1.工期要求 |  | 2022年6月底前完成项目实施
|  | 成本指标 | 1.不超政府采购控制价 |  | 不超政府采购控制价，不超合同价5%
……
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 1.受益人口 |  | 846户7878人
生态效益指标
可持续影响指标
……
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% |  | ≥95%
……
说明 | 请在此外简要说明审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无
注：1、资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2、其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投放到同一项目自有资金、社会资金，以及以前年度结转结余资金等
3、全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
4、定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金金额度加权平均计算
5、定性指标，资金使用单位分别按照80%（含）—100%、60%（含）—80%、0%—60%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值

## 吕梁市离石区2021年省级财政资金节水型社会建设补助项目
附件2
绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 吕梁市离石区2021年省级财政资金节水型社会建设补助项目
中央主管部门
地方主管部门 |  |  | 吕梁市离石区水利局 |  |  | 资金使用单位 | 吕梁市离石区水利局
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算A | 全年预算B |  | 预算执行率(B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 60 | 57.28 |  | 95.47%
其中：中央财政资金
|  |  | 地方财政资金 | 60 | 57.28
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况
| 开展县域节水型社会达标建设，完成实施方案编制、达标自评估工作及节水载体和节水宣传工作。 |  |  |  |  | 开展了达标建设，完成方案编制和达标自评估工作，开展节水宣传，建成节水载体40家，安装节水设备104台（套），已通过省级验收。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 1.节水技术支撑服务项目（项） |  | 1 | 1
|  |  | 2.节水主题宣传项目数（项） |  | 1 | 1
|  |  | 3.节水型单位示范项目数（个） |  | 40 | 40
|  | 质量指标 | 1.节水技术支撑服务项目完成情况 |  | 100% | 100%
|  |  | 2.节水型单位建设情况 |  | 100% | 100%
|  |  | 3.节水宣传实施效果完成情况 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 1.技术服务项目严格按照时间节点开展工作并验收 |  | 100% | 100%
|  |  | 2.节水宣传及培训按时间节点完成 |  | 100%
|  |  | 3.开展水平衡测试按时间节点完成 |  | 100%
|  | 成本指标 | 指标1：节水支撑服务项目成本控制率 |  | 100% | 100%
|  |  | 指标2：节水型单位建设成本控制率 |  | 100% | 100%
|  |  | 指标3：节水宣传项目成本控制率 |  | 100%
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 1.促进节约用水 |  | 有效 | 有效
|  | 社会效益指标 | 1.2021年万元地区生产总值用水量比2020年下降 |  | ≥2% | 38%
|  |  | 2.2021年万元工业增加值用水量2020年下降 |  | ≥2% | 26%
|  | 生态效益指标 | 1.促进水生态文明建设 |  | 有效 | 有效
|  | 可持续影响指标 | 1.促进水资源可持续利用 |  | 有效 | 有效
……
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 1.用户满意度 |  | ≥70% | 95%
……
说明 | 请在此外简要说明审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无
注：1、资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2、其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投放到同一项目自有资金、社会资金，以及以前年度结转结余资金等
3、全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
4、定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金金额度加权平均计算
5、定性指标，资金使用单位分别按照80%（含）—100%、60%（含）—80%、0%—60%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值

## 交口街道办交口村葫芦巴饮水安全巩固提升工程
附件2
绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 交口街道办交口村葫芦巴饮水安全巩固提升工程
中央主管部门
地方主管部门 |  |  | 吕梁市离石区水利局 |  |  | 资金使用单位 | 交口街道办交口村村民委员会
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算A | 全年预算B |  | 预算执行率(B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 108 | 55.32 |  | 51.22%
其中：中央财政资金
|  |  | 地方财政资金 | 108 | 55.32
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况
| 新建水源井1座，蓄水池1座，上水钢管750米，供水管360米，供水房1个，检查井7个，机泵房1座，配套水泵1台套等，受益人口118户228人 |  |  |  |  | 新建水源井1座，蓄水池1座，上水钢管750米，供水管360米，供水房1个，检查井7个，机泵房1座，配套水泵1台套等
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 1.新建水源井，蓄水池，上水钢管，供水管，供水房，检查井，机泵房，配套水泵 |  | 新建水源井1座，蓄水池1座，上水钢管750米，供水管360米，供水房1个，检查井7个，机泵房1座，配套水泵1台套 | 新建水源井1座，蓄水池1座，上水钢管750米，供水管360米，供水房1个，检查井7个，机泵房1座，配套水泵1台套
|  | 质量指标 | 1.符合水利行业标准，合格 |  | 合格 | 合格
|  | 时效指标 | 1.工期要求 |  | 2021年12月底前完成项目实施 | 2021年12月底前完成项目实施
|  | 成本指标 | 1.不超设计总投资 |  | 按财政预算评审控制投资，不超合同价5% | 按财政预算评审控制投资，不超合同价5%
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 1.农民生活质量提高 |  | 保障了农村农民基本生存生活条件，提高了农民生活质量 | 保障了农村农民基本生存生活条件，提高了农民生活质量
|  |  | 2.农村经济得到发展 |  | 节省了劳动力，有助于庭院经济、养殖业的发展 | 节省了劳动力，有助于庭院经济、养殖业的发展
|  | 社会效益指标 | 1.村民受益，改善了农村环境卫生，有利于社会的稳定。 |  | 118户228人，改善了农村环境卫生，有利于社会的稳定。 | 118户228人，改善了农村环境卫生，有利于社会的稳定。
|  | 生态效益指标 | 1.适宜的人居环境 |  | 提高了土地的产出率和森林覆盖率，保护了水土流失，提高了土地的产出率和森林覆盖率，保护了水土流失，创造了适宜人居的生态环境。创造了适宜人居的生态环境。 | 提高了土地的产出率和森林覆盖率，保护了水土流失，提高了土地的产出率和森林覆盖率，保护了水土流失，创造了适宜人居的生态环境。创造了适宜人居的生态环境。
|  | 可持续影响指标 | 1.改善农村经济发展，提高农民生活质量具有可持续性 |  | 对改善农村经济发展，提高农民生活质量具有可持续性。 | 对改善农村经济发展，提高农民生活质量具有可持续性。
……
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 1.≥95% |  | ≥95% | 95%
……
说明 | 请在此外简要说明审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无
注：1、资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2、其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投放到同一项目自有资金、社会资金，以及以前年度结转结余资金等
3、全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
4、定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金金额度加权平均计算
5、定性指标，资金使用单位分别按照80%（含）—100%、60%（含）—80%、0%—60%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值

## 离石区交口街道办杜家山村提水工程项目
附件2
绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 离石区交口街道办杜家山村提水工程项目
中央主管部门
地方主管部门 |  |  | 吕梁市离石区水利局 |  |  | 资金使用单位 | 离石区交口街道办事处杜家山村村民委员会
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算A | 全年预算B |  | 预算执行率(B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 190 | 0 |  | 0%
其中：中央财政资金
|  |  | 地方财政资金 | 190 | 0
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况
凿挖水源井1眼，兴建300T蓄水池1座，配套供水管线、铺设电缆、机泵管理房1座，供水房2个，检查井10处等，受益人口108户246人
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 1.凿挖水源井、配备潜水泵、变压器、蓄水池、供水管线、供水房、检查井 |  | 凿挖水源井1眼、配备潜水泵1台套、变压器1台套、蓄水池1座、供水管线2000m、供水房2个、检查井10个 |  | 2022年实施
|  | 质量指标 | 1.符合水利行业标准，合格 |  | 合格
|  | 时效指标 | 1.工期要求 |  | 2022年6月底前完成项目实施
|  | 成本指标 | 1.不超设计总投资 |  | 按财政预算评审控制投资，不超合同价5%
……
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 1.受益人口 |  | 108户246人
生态效益指标
可持续影响指标
……
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 1.≥95% |  | ≥95%
……
说明 | 请在此外简要说明审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无
注：1、资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2、其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投放到同一项目自有资金、社会资金，以及以前年度结转结余资金等
3、全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
4、定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金金额度加权平均计算
5、定性指标，资金使用单位分别按照80%（含）—100%、60%（含）—80%、0%—60%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值

## 吕梁市离石区吴城水库除险加固工程遗留项目
附件2
绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 吕梁市离石区吴城水库除险加固工程遗留项目
中央主管部门
地方主管部门 |  |  | 吕梁市离石区水利局 |  |  | 资金使用单位 | 离石区交口街道办事处杜家山村村民委员会
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算A | 全年预算B |  | 预算执行率(B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 460 | 104.17 |  | 22.65%
其中：中央财政资金
|  |  | 地方财政资金 | 460 | 104.17
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况
| 完成吕梁市离石区吴城水库除险加固工程遗留项目 |  |  |  |  | 按要求全部完成
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 |  |  |  |  | 2022年实施
质量指标
时效指标
成本指标
……
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 工业供水年效益为 209.00 万元 | 工业供水年效益为 209.00 万元 | 正在施工中
|  | 社会效益指标 |  |  | 保护下游总面积为 36.5km2 | 保护下游总面积为 36.5km2
[5 empty] | 保护下游人口为 30 万人 | 保护下游人口为 30 万人
|  | 生态效益指标 |  |  | 每年可提供 100 万 m³的水量供给城市工业用水 | 每年可提供 100 万 m³的水量供给城市工业用水
[5 empty] | 农业灌溉面积 1.9 万亩 | 农业灌溉面积 1.9 万亩
可持续影响指标
……
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标
……
说明 | 请在此外简要说明审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无
注：1、资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2、其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投放到同一项目自有资金、社会资金，以及以前年度结转结余资金等
3、全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
4、定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金金额度加权平均计算
5、定性指标，资金使用单位分别按照80%（含）—100%、60%（含）—80%、0%—60%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值