## 入库
附件：
离石区2024年第五批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴项目入库统计表
单位：万元、个、人
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 项目实施地点 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 实施单位 | 主要建设规模与内容 | 项目预算总投资 |  |  | 受益对象 |  |  | 绩效目标 | 帮扶机制 | 项目主管单位 | 备注
[8 empty] | 合计 | 其中：财政衔接补助资金 | 其中：其他筹措资金
[11 empty] | 受益村数 | 受益总人数 | 受益脱贫人数
合计 | [7 empty] | 5019.3 | 2339.3 | 240 | 132 | 103370 | 15352
| 产业项目 | [6 empty] | 1229.86 | 989.86 | 240 | 34 | 33485 | 6425
1 | 易地扶贫搬迁集中安置点后续扶持 | 新建 | 田家会街道 | 2024.05 | 2024.08 | 田家会街道 | 吉马社区、田东社区通过托管经营，解决后马家村安置点、五里铺安置点后续产业 | 269 | 269 | 0 | 2 | 2093 | 2041 | 安置点按不低于投入资金总额的6%获得收益。 | 造血式解决这两个安置点常态化基础和公共服务配套所需资金、提升安置点治理服务水平 | 区农业农村局
2 | 王营庄产业小院建设 | 新建 | 吴城镇王营庄村 | 2024.06 | 2024.09 | 吴城镇 | 拟建小磨香油、磨面、碗托、辣酱加工、粉条、纯手工空心挂面、米酒酿造作坊、奶制品产业小院、小杂粮加工小院、炒货小院、水产小院等其中的6-8个产业小院 | 192 | 192 | 0 | 1 | 900 | 750 | 将庭院经济嵌入风格，推进示范基地成果转化，带动农产品加工销售和周边劳动力稳定就业，实现收入增加。 | 带动周边劳动力稳定就业，实现收入增加 | 区农业农村局
3 | 2024年丘陵山区农田“宜机化”改造项目 | 新建 | 所涉乡镇 | 2024.06 | 2024.12 | 现代农业发展服务中心 | 实施丘陵山区农田“宜机化”改造600亩及其田间道路任务。 | 90 | 90 | 0 | 1 | 165 | 64 | 提升土地产能，保障粮食安全、机械化作业，节约劳动成本，提高粮食产量 | 建立村集体统一经营、带动农户增收的机制 | 区农业农村局
4 | 2024年度经济林提质增效项目补助 | 新建 | 所涉乡镇 | 2024.05 | 2024.12 | 林业局 | 修剪、施肥、耕地等。 | 420 | 180 | 240 |  | 5676 | 516 | 核桃干果经济林提质增效30000亩，增加了就业岗位，农民增收210万元，稳定发展了脱贫产业，促进了乡村振兴。 | 增加相关群众经济林生产经营性收入和工资性收入 | 区农业农村局
5 | 2024年高标准农田建设配套 | 新建 | 吴城、信义两镇，坪头、枣林两乡30个村 | 2024.07 | 2024.12 | 农业农村局 | 新建1.58万亩、改造提升0.42万亩高标准农田。 | 158.86 | 158.86 | 0 | 30 | 24651 | 3570 | 完成既定高标准农田新建及改造提升任务。 | 改善耕种条件，为规模土地流转、农业机械化、群众增加生产性收入筑牢基础。 | 区农业农村局
6 | 工厂化循环水养鱼 | 新建 | 信义镇回龙塔村 | 2024.05 | 2024.12 | 农业农村局 | (1)新建高密度循环综合种养系统2套（840立方米）：高位养殖圆桶12个，水处理系统2套，尾水净化及植物栽培槽4个，配套照明及电力系统2套。 | 20 | 20 | 0 |  |  |  | 完成工厂化循环水养鱼项目 | 通过大棚高密度养鱼，保证了食品的质量和营养价值。同时解决更多农村劳动力，带动周边地区农民加入综合种养产业，增加农民收入。 | 区农业农村局
7 | 数字农业 | 新建 | 上王营庄村 | 2024.05 | 2024.12 | 农业农村局 | 吕梁市离市区王营庄智能温室项目总占地面积约 4.4202 公顷（66.3 亩）。其中建设智能连栋温室 1 座，面积为 33480m2，在智能温室内部设置工厂化育苗区 900m2，果菜高效栽培生产区15240m2，工厂化叶菜生产区 2520m2，智能鱼菜共生生产区 7920m2，科普展示互动体验区 5040m2，连廊 1260m2。配套设施中加工包装车间 600m2。 | 80 | 80 | 0 |  |  |  | 农业数字化应用水平逐步提高 | 更加合理利用农业资源 、降低生产成本，带动群众稳定增收 | 区农业农村局
| 乡村建设行动 | [6 empty] | 3580.44 | 1140.44 | 0 | 93 | 69803 | 8907
1 | 枣林乡田间路修缮 | 新建 | 枣林乡 | 2024.05 | 2024.08 | 枣林乡 | 对境内水毁田间路进行维修 | 30 | 30 | 0 | 19 | 10069 | 2272 | 为农民生产提供便利 | 为农民生产提供便利 | 区农业农村局
2 | 坪头乡田间路修缮 | 新建 | 坪头乡 | 2024.05 | 2024.08 | 坪头乡 | 对境内水毁田间路进行维修 | 30 | 30 | 0 | 22 | 16780 | 2320 | 为农民生产提供便利 | 为农民生产提供便利 | 区农业农村局
3 | 信义镇田间路修缮 | 新建 | 信义镇 | 2024.05 | 2024.09 | 信义镇 | 信义镇各村田间道路修缮以及其他基础设施附属工程。 | 24 | 24 | 0 | 20 | 16750 | 3138 | 通过项目实施提升农户耕地机械化种植，不断提高耕种效率，带动增加生产经营性收入。 | 通过项目实施提升农户耕地机械化种植，不断提高耕种效率，带动增加生产经营性收入。 | 区农业农村局
4 | 吴城镇田间路修缮 | 新建 | 吴城镇 | 2024.06 | 2024.09 | 吴城镇 | 兔坪村、下王营庄村、上王营庄村、任家塔村、油房坪村、上四皓村、街上村、李家沟村、李家湾村、下罗堡村、陈家塔村、上丰村、九里湾村、上三交村、下三交村15个村的农村田间道路修缮。 | 24 | 24 | 0 | 15 | 1700 | 1615 | 完善农田基础设施，提高种植效率，促进村民种植增收。 | 解决了出行和耕种难题，降低种植成本，助力村民增收致富。 | 区农业农村局
5 | 2024年农村饮水安全工程维修养护补助资金 | 新建 | 上丰村等9村 | 2024.05 | 2024.09 | 水利局 | 对吴城镇上丰村、街上、下三交、枣林乡闫家峁、任家山、田家会街道田家会、唐则焉、信义镇贾梧村高家庄、坪头乡段家焉9处饮水安全工程予以维修养护，维修更换深井水泵3台套、水源清淤2座，1个水源井周边安全防护，供水管路更换2100米，更换机电设备配套电缆1500米等。 | 41 | 41 | 0 | 9 | 12428 | 816 | 实施农村饮水安全工程维修养护项目，受益5个乡镇（街道）9个村4405户12428人，其中脱贫人口419户816人。 | 吸收有意愿的脱贫户提供劳务，获取劳动报酬 | 区农业农村局
6 | 2024年农村供水水质提升专项行动补助资金 | 新建 | 小神头村等8村 | 2024.05 | 2024.09 | 水利局 | 对信义镇小神头村、归化村、严村、田家会街道办前马家村、大木问村、交口街道办杜家山村、枣林乡十里村、坪头乡南庄村8处农村供水工程予以水质提升。 | 36.44 | 36.44 | 0 | 8 | 8136 | 149 | 实施农村供水水质提升项目，受益5个乡镇（街道）8个村1959户8136人，其中脱贫人口66户149人。 | 吸收有意愿的脱贫户提供劳务，获取劳动报酬 | 区农业农村局
7 | 2024年西属巴乡村振兴示范村专项扶持资金 | 新建 | 茂塔沟村 | 2024.06 | 2024.10 | 西属巴街道办 | 茂塔沟村白架沟新建排洪涵长120米、宽1.5米、高1.5米钢筋混凝土板涵。 | 50 | 50 | 0 |  | 245 | 92 | 每年汛期减少5万余元，保障人居环境、街巷道路、耕地及村民住房安全。 | 群众生产生活条件得到进一步改善 | 区农业农村局
8 | 2024年信义乡村振兴示范村专项扶持资金 | 新建 | 小神头村 | 2024.06 | 2024.10 | 信义镇 | 小神头村修建蓄水池一座、净化池一座、铺设饮水管网3000米、以及其他附属设施。 | 50 | 50 | 0 |  | 891 | 198 | 保证全体村民生产生活饮水用量，持续提高饮水安全。 | 群众生产生活条件得到进一步改善 | 区农业农村局
9 | 2024年农村公路日常养护市级补助资金 | 新建 | 离石区 | 2024.06 | 2024.10 | 交通局 | 离石区乡村道路日常养护 | 96 | 96 | 0 |  |  |  | 按时保质保量完成任务，受益群众满意度≥100%。 | 改善群众出行条件，确保道路安全，让“四好农村路”助力宜居宜业和美乡村建设，为促进农民农村共同富裕、推进乡村全面振兴。 | 区农业农村局
10 | 2024年“四好农村路”建设市级补助资金 | 新建 | 田家会街道、坪头乡 | 2024.06 | 2024.10 | 交通局 | 停保场道路、寺沟至红花耳道路、枣洼村通道路、李家沟至南山里道路共5.46公里路基、路面，排水及安防设施 | 459 | 459 | 0 |  |  |  | 按时保质保量完成任务，受益群众满意度≥100%。 | 改善群众出行条件，确保道路安全，让“四好农村路”助力宜居宜业和美乡村建设，为促进农民农村共同富裕、推进乡村全面振兴。 | 区农业农村局
11 | 信义镇小神头村打造南瓜特色村项目 | 新建 | 信义镇小神头村 | 2024.05 | 2024.09 | 信义镇 | 村内庭院街巷种植南瓜等配套设施，打造南瓜采摘园，村内残墙断壁整治，村庄绿化，以及其他基础设施提升工程。 | 460 | 100 | 0 |  | 891 | 198 | 通过提升本村整体风貌，吸引来村游客，带动群众发家致富。随着游客的增加，带动群众土特产、手工等产品的购销，增加群众的收入；不断增加村集体经济收入。 | 通过项目实施优先使用本村劳动力参与务工就业，增加工资性收入，不断发展壮大村集体经济。 | 区农业农村局
12 | 信义镇归化村村庄绿化提升项目 | 新建 | 信义镇归化村 | 2024.05 | 2024.09 | 信义镇 | 村内庭院街巷种植南瓜等村庄绿化提升，以及其他基础设施提升工程。 | 60 | 60 | 0 |  | 1092 | 259 | 通过提升本村整体风貌，吸引来村游客，带动群众发家致富。随着游客的增加，带动群众土特产、手工等产品的购销，增加群众的收入；不断增加村集体经济收入。 | 通过项目实施优先使用本村劳动力参与务工就业，增加工资性收入，不断发展壮大村集体经济。 | 区农业农村局
13 | 信义镇严村打造葫芦文化村项目 | 新建 | 信义镇严村 | 2024.05 | 2024.09 | 信义镇 | 村内街巷种植葫芦等配套设施，村庄绿化，停车场建设，基础设施提升工程。 | 2220 | 140 | 0 |  | 821 | 122 | 随着游客的增加，带动群众土特产、手工等产品的购销，增加群众的收入；不断增加村集体经济收入。 | 通过项目实施优先使用本村劳动力参与务工就业，带动农户增加工资性收入，种植葫芦增加生产经营型收入。 | 区农业农村局
| 其他项目 | [6 empty] | 209 | 209 | 0 | 5 | 82 | 20
1 | 2024年新型经营主体市级奖补资金 | 新建 |  | 2024.06 | 2024.12 | 现代农业发展服务中心 | 对吕梁市离石区兴溢养殖专业合作社、离石区信义镇磨湾村冯虎林家庭农场、离石区枣林乡彩家庄村康彩农牧家庭农场、离石区西属巴街道办石门咀村福全养殖家庭农场、离石区莲花池街道办徐家沟村仙农种养农场分别奖补8万元、6万元，每个一级合作社奖补8万元。 | 36 | 36 | 0 | 5 | 82 | 20 | 按要求建好5个新型农业经营主体，带动农民人数大于等于8人，带动农民收入高于同级非示范农民比例大于等于5%。 | 建立长期土地流转收益及长期用工等机制 | 区农业农村局
2 | 抗旱抗灾资金 | 新建 | 凤山、枣林、吴城、信义四个乡镇、街道办所涉村 | 2024.05 | 2024.12 | 农业农村局 | 在全区农业生产领域，对旱灾、涝灾等灾害的应急处置和救助；铺设吴城水库-王营庄简易输水管道。 | 50 | 50 | 0 |  |  |  | 积极应对灾情，减少灾害损失 | 对受灾户进行物化补贴，增加抗旱能力，减少受灾损失。 | 区农业农村局
3 | 动物防疫社会化服务 | 新建 | 全区 | 2024.05 | 2024.09 | 农业农村局 | 对散养户存栏的2.4万头生猪、14.2万只鸡、2.3万头牛、6.39万只羊开展防疫社会化服务。 | 18 | 18 | 0 |  |  |  | 建立“规范统一、服务到位、运转高效”防疫运行机制，形成与政府职能相匹配、与畜牧业发展相适应的动物防疫服务资源配置体系和承接体系，确保全区不发生区域性动物重大疫情 | 通过动物防疫社会化服务，降低散养户养殖疫情风险，保障生产经营性收入 | 区农业农村局
4 | 冻绿叶—山西省食品安全地方标准制定 | 新建 | 离石区 | 2024.05 | 2024.12 | 农业农村局 | 按照《山西省食品安全地方标准管理办法》，完成冻绿叶—山西省食品安全地方标准制定工作，包括立项、起草、审查、批准、发布、备案和实施。 | 100 | 100 | 0 |  |  |  | 完成冻绿叶—山西省食品安全地方标准制定工作。 | 填补冻绿叶食品标准空白，助力地方产业发展，进而增加群众就业，增加群众工资性收入和生产经营性收入 | 区农业农村局
5 | 三品认证补助 | 新建 | 城北街道办 | 2024.05 | 2024.12 | 农业农村局 | 吕梁市离石区双山种养专业合作社及该合作社西瓜、甜瓜两个产品的认证。 | 5 | 5 | 0 |  |  |  | 完成既定三品认证任务 | 通过三品认证，打造安全优质农产品公共品牌，扩大品牌影响力进而增加销售收入，推动群众工资性收入增加 | 区农业农村局